Informacja opisowa dotycząca finansowania wydatków majątkowych

Gminy Lubicz za I półrocze 2008r.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanit.w ciągu ul.Piaskowej w Lub.G.

Plan wydatków – 708.000,00 zł.

W I półroczu 2008r. nie poniesiono wydatków.

Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski (przewidywany termin październik 2008r.) Gmina Lubicz złoży wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków Unii Europejskiej. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania.

- Bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków – 130.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2008r.

Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia w konkursie, który zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane dofinansowanie – 400.000,00 zł.

.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Wyk.projektu zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 84 KZ

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

- Wyk.projektu zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 98  KL

Plan wydatków – 8.000,00 zł

- Wyk.projektu zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 86 KL

Plan wydatków – 15.000,00 zł

Informacja dotycząca pkt.3-5

W I półroczu br podjęto działania mające na celu uzyskanie zgody obecnych właścicieli działek przyległych do pasa drogi wojewódzkiej na dysponowanie przez Gminę terenem dla wykonania zjazdów .

Realizacja – II półrocze 2008r.

- Przebudowa nawierzchni ul.Osiedlowa w Krobii

Plan wydatków – 170.000,00 zł.

Do 30.06.2008r. wydatków nie poniesiono.

Przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Ogłoszenie przetargu nastąpi w lipcu 2008r. Przewidywany termin realizacji zadania – sierpień 2008r.

- Droga pieszo-rowerowa w Grębocinie

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

W I półroczu wydatków nie realizowano.

W ramach regulacji koryta Strugi Toruńskiej planowana jest przebudowa mostków na odcinku objętym regulacją. Aktualnie w tym zakresie prowadzone są prace projektowe przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu. Na wniosek Gminy Lubicz opracowaniem objęta została budowa mostku pieszo-jezdnego łączącego dwie części ul.Lampkowskiego w Grębocinie. Podejmowanie przez Gminę dodatkowych działań w tym względzie jest na obecnym etapie zaawansowania prac zbędne.

- Asfaltowanie ul.Kamiennej i Sportowej w Lub.G.

Plan wydatków – 250.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 2.605,22 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej. Źródłem finansowania były środki własne Gminy. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji – 14.07.2008r.

- Opracowanie koncepcji przebud.drogi gminnej Nr 100762C – ul.Farmerska w Mierzynku

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2008r.

- Przebudowa ul.Nad Strugą w Grębocinie (m 320)

Plan wydatków – 90.000,00 zł.

Za kwotę 2.239,10 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla przebudowy przedmiotowej drogi.

Roboty budowlane zostaną zakończone w lipcu br.

- Droga pieszo-rowerowa w Złotorii

Plan wydatków – 2.000,00 zł.

W I półroczu br wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008r.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym pn.”budowa dróg rowerowych w Powiecie Toruńskim”. Inwestycja obejmie teren na odcinku od Złotorii przez Grabowiec, do granic Gminy w kierunku Silna.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony przez Powiat Toruński w porozumieniu z Gminą Lubicz znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego wojew.Kujawsko-Pomorskiego.

Przewidywane dofinansowanie – ca 50% kosztów zadania.

Obecnie Powiat Toruński realizuje projekt budowlany. Gmina Lubicz partycypować będzie w kosztach jego opracowania.

- Przebudowa ul.Piaskowej Lub.G.

Plan wydatków – 12.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu w I półroczu 2008r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 7.320,00 zł, które obejmują opracowanie studium wykonalności inwestycji. Wykonawca – Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe „Dorfin” J.Błażejewski Toruń.

Na dzień 30.06.2008r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 988,20 zł, poniesione na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Stanowią one zobowiązania niewymagalne.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który przeszedł wstępną preselekcję. Planowane dofinansowanie – 500.000,00 zł.

- Bud.drogi Toruń-Małgorzatowo w ciągu ulic:Olimpijska i Leśny Trakt

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W ramach planu na 2008r. firma PC Projekt – Anna Czyżniewska aktualizuje dokumentację projektową dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę drogi gminnej Małgorzatowo – odcinek od Pacyfic do wiaduktu autostradowego.

Umowny termin zakończenia - lipiec 2008r.

- Wykup gruntów

Plan wydatków –430.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. zamknęło się kwotą 248.908,02 zł, co stanowi 57,89 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy wykup n/w działek:

a) nr 46/10 o powierzchni 0,1000 ha położonej w Rogówku za kwotę 20.000,00 zł,

b) nr 45/1 o powierzchni 0,5364 ha  w Lubiczu Górnym za kwotę 225.288,00 zł,

oraz opłaty za usługi notarialne w wysokości 3.620,02 zł.

- Zakup wiat – Brzeźno, Grębocin

Plan wydatków – 9.000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe we wskazanych miejscowościach. W II półroczu zostanie zrealizowane urządzenie peronów przystankowych wokół wiat.

Na 30.06.2008r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 6.568,50 zł, które stanowią zobowiązania niewymagalne. Termin zapłaty faktury – lipiec 2008r.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Brzezinku

Plan wydatków – 4.700,00 zł.

W I półroczu br wydatków nie poniesiono.

- Bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Młyńcu

Plan wydatków – 10.600,00 zł.

Do 30.06.2008r. wydatków nie poniesiono.

Informacja dotycząca pkt.16 i 17

Chodniki realizowane z materiałów dostarczanych przez zarządcę drogi powiatowej – Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Z uwagi na nieprzekazanie tych materiałów, realizacja chodników została przesunięta na II półrocze 2008r.

- Proj.bud.chodnika przy drodze powiatowej w Jedwabnie

Plan wydatków – 5.000,00 zł.

Realizacja 0 II półrocze 2008r.

- Proj.bud.chodnika przy drodze gminnej w Gronowie

Plan wydatków – 5.000,00 zł.

Realizacja 0 II półrocze 2008r

- Proj.bud.chodnika przy ul.Pomorskiej w Złotorii

Plan wydatków – 12.000,00 zł.

Do 30.06.2008r. wydatków nie poniesiono.

W I półroczu 2008r. czterokrotnie ogłaszano przetarg na wybór projektanta. W postępowaniu o zamówienie publiczne nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn.”droga pieszo-rowerowa w Złotorii” ZDGMiK wystąpi o zaniechanie realizacji projektu dla ul.Pomorskiej, ponieważ realizacja dokumentacji dla chodnika na ten sam teren jest bezcelowa.

- Bud.chodnika w Grębocinie przy ul.Lubickiej

Plan wydatków – 67.000,00 zł.

W I półroczu br opracowany został projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt projektu – 1.830,00, stanowi zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2008r.. Termin zapłaty faktury – lipiec 2008r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Modernizacja dachu na budynku administr.UG

Plan wydatków – 60.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 48.503,00 zł, które obejmują wykonanie docieplenia dachu (47.975,28 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (527,72 zł).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 26.06.2008r.

- Zakup programów komputerowych

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Wydatki na programy komputerowe realizowane będą w II półroczu br, po wyczerpaniu limitu określonego w planie wydatków nie wygasających z upływem 2007r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zakup kserokopiarki

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Środki na zakup kserokopiarki zostały zapewnione na sesji 30.06.2008r., w związku z czym realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Wyk.proj.sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Grębocinie

Plan wydatków – 38.000,00 zł.

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę projektów budowlanych i wykonawczych sali gimnastycznej – firmę Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane „PRODOM” w Tucholi.

Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin umowny zakończenia – 15.10.2008r. Koszt opracowania 87.840,00 zł.

Źródłem finansowania będą także środki w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r.

- Monitoring wizyjny dla SP w Lub.D. i SP zw Złotorii (udział własny Gminy)

Plan wydatków – 3.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą RG z dnia 30 czerwca 2008r.                w związku ze złożeniem przez gminę wniosku do Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o dofinansowanie monitoringu w SP Lubicz Dolny (uzupełnienie zestawu standardowego) oraz w SP Złotoria (zestaw standardowy). Realizacja nastąpi w II półroczu po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

Rozdz.80104 Przedszkola

- Modern.Przedszkola „Chatka Puchatka” w Lub.G. (termoizolacja budynku)

Plan wydatków – 485.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 671,00 zł zostały poniesione na wykonanie kosztorysów ślepych i inwestorskich.

W I półroczu 2008r. przygotowano i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku lipca br.

W zakresie zadania przewiduje się wykonanie docieplenia ścian budynku i ościeży okiennych, wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV, malowanie tynków zewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich, rynien dachowych i instalacji odgromowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2008r.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie

Plan wydatków – 750.400,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2008r. w wysokości  zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 259.574,10 zł oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 115.200,00 zł.

Na dzień 30.06.2008r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 2.575.030,25 zł, z tego kwota 1.254.608,31 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.320.421,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zakup kserokopiarki

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100 %. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby GOPS Lubicz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i sanitarnej aglomeracji Lubicz

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 524,86 zł sfinansowano koszty wykonania kserokopii map niezbędnych do rozeznania przez geologa warunków geologicznych dla m.Krobia, w celu sporządzenia opinii.

Trwają prace projektowe dotyczące kanalizacji dla m.Krobia. Termin zakończenia opracowania – 30.10.2008r.

- Bud.oczyszczalni ścieków o drenażu rozsączającym przy SP w Gronowie

Plan wydatków – 40.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą RG z dnia 30 czerwca 2008r.

Realizacja w II półroczu 2008r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Ogrodzenie świetlicy w Młyńcu

Plan wydatków – 2.000,00 zł.

Do 30.06.2008r. wydatków nie poniesiono.

Realizacja zadania nastapi w II półroczu 2008r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- Bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie

Plan wydatków – 667.000,00 zł.

W ramach planu sfinansowano koszt sporządzenia kopii map niezbędnych w celu przygotowania inwestycji do realizacji – 50,30 zł. Źródłem finansowania były środki własne Gminy.

W I półroczu br zawarto umowę na adaptację typowego projektu „Moje boisko Orlik 2012” do warunków terenowych boiska ZS Nr 2 w Grębocinie. Prace projektowe zostały zakończone i odebrane w dniu 30.06.2008r. Koszt opracowania zgodnie z umową – 18.300,00 zł.

Realizacja robót nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne – przewidywany termin rozpoczęcia robót sierpień 2008r., zakończenia – 30.10.2008r.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- środki własne – 334.000,00 zł,

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 333.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

- Budowa pomieszczeń socjalnych –boisko Złotoria

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone uchwałą RG z dnia 30 czerwca 2008r. Realizacja                w II półroczu 2008r.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacja dla m.Toruń w zakresie budowy drogi Lub.D.-Małgorzatowo-udział wł.(poroz.jst)

Plan wydatków – 96.300,00 zł.

Zadanie polegające na budowie przedmiotowej drogi przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony przez Urząd Miasta Torunia. Źródłem finansowania zadania będzie również dotacja Gminy Lubicz.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubicz

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2008r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Dotacje na bud.oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków – 260.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2008r. mieszkańcy Gminy złożyli 29 wniosków                              o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Udzielono komisyjnie 28 promes na kwotę 150.207,84 zł.

W I półroczu zostało zrealizowanych 5 umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę 27.669,79 zł.