## Arkusz1
Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Lubicz
| Załącznik nr 5 do uchwały nr | XLIX/514/10 |  | z dnia 29 maja 2009 r.
Rady Gminy Lubicz
z dnia 10 września 2010 r.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LUBICZ na lata 2005-2012 w zakresie gospodarki wodno - ściekowej (w tys. zł)
Lp. | Nazwa zadania: | Termin realizacji (rok) | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2007 r. | Wydatki poniesione do 2009 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2010 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2011 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2012 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Budowa i rozbudowa kanalizacji w aglomeracji lubickiej | 2005-2013 | 6046 |  | 146 | 0 | 0 | 2000
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Piaskowej, Rzemieślniczej i części ul. Przy Lesie w Lubiczu Górnym | 2005-2011 | 2023.6 |  | 23.6 | 0 | 2000 | 0
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie | 2010-2012 | 12307 |  | 0 | 107 | 5500 | 6700
| Łącznie |  | 14330.6 |  | 23.6 | 107 | 7500 | 6700

## Arkusz2
22683.94 | 28942 | 20633.94 | 47.9538 | 9894.7583 | 10877.81 | 2050 | 983.0529
21180.72 | 19130 | 19130.72 | 59.8112 | 11442.3132 | 12668.44 | 2050 | 1226.1296
43864.66 | 48072 | 39764.66 |  | 21337.0715 | 23546.25 |  | 2209.1825
| 9893.97 | 982.98 | 10876.95
| 11442.08 | 1226.11 | 12668.19
| 21 336,06 | 2209.09 | 23545.14
|  | 22683.94 | 10877.8112
|  | 21180.72 | 12668.4428
|  | 43864.66 | 23546.254
| 20633.94 | 2050 | 22.683,94 zł | 47.9538 | 9894.7583 | 983.0529
| 19130.72 | 2050 | 21180.72 | 59.8112 | 11442.3132 | 1226.1296
[5 empty] | 21337.0715 | 2209.1825