## zał. nr 4
załącznik nr 4
do uchwały Nr III/28/02
Rady Gminy Lubicz z 30.XII.02r.
WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY LUBICZ
(po zmianach z dnia 30 grudnia 2002r.)
w tys.zł
Lp. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Termin (rok) realizacji zadania |  | Łącznie nakłady finansowe | źródło finasowania | [5 empty] | nakłady poniesione do końca 2001r. | wydatki planowane do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach:
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  | śr.własne | NFOŚiGW | GFOŚiGW | dotacja z FOGR Woj.Kuj-Pom. | dotacja z ARiMR (SAPARD) | dotacja z budżetu państwa |  | 2002 | 2003 | 2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. | Wodociągowanie gminy
1. |  | bud.wodociągu Grabowiec I etap | 2001 | 2003 | 272 | 200.7 | - | 71.3 | - | - | - | 154.1 | 20 | 97.9 | -
II. | Modernizacja dróg gminnych
1. |  | modernizacja drogi w Koapaninie | 2001 | 2004 | 337 | 310 | - | - | 27 | - | - | 127 | 82.5 | 70 | 57.5
2. |  | modernizacja drogi w Brzezinku | 2003 | 2003 | 964.2 | 487.9 | - | - | - | 476.3 |  | 9.2 | - | 955 | -
III. | Sanitacja gminy
1. |  | kanalizacja Lubicz Dolnego i Górnego II etap - zadanie 1. | 2001 | 2003 | 1832.4 | 459.1 | 1217.2 | 156.1 | - | - | - | 408.8 | 1100 | 323.6 | -
IV. | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2001 | 2005 | 6369.4 | 3296.4 | - | - | - |  | 3009.2 | 98.4 | 305.5 | 500.2 | 2744.3
OGÓŁEM: |  | x | x | x | 9802 | 4754.9 | 1217.2 | 227.4 | 27 | 476.3 | 3009.2 | 797.5 | 1508 | 1946.7 | 2801.8