## Arkusz1
załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/306/04
z dnia 30 grudnia 2002r.
Rady Gminy Lubicz z dnia 8 lipca 2004 r.
WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY LUBICZ
( po zmianach z dnia 30 grudnia 2002r. )
|  |  |  | /po zmianach z dnia 08.07.2004 r./ | [11 empty] | w tys. zł
L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Termin (rok) realizacji zadania |  | Łączne nakłady finansowe | źródła finansowania | [7 empty] | Finansowanie do końca 2003 r. | nakłady poniesione w 2003r. | wydatki planowane do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  | śr.własne | NFOŚiGW | WFOŚiGW | GFOŚiGW | dotacja z ARiMR (SAPARD) | dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | dotacja z Europej. Funduszu Rozwoju Regional-nego | dotacja z budżetu państwa |  |  | 2004 | 2005 | 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16
I. | Wodociągowanie gminy
1. |  | bud.wodociągu Grabowiec I etap | 2001 | 2003 | 272 | 102.8 | 0 | 0 | 169.2 | 0 |  |  | 0 | 154.1 | 20 | 97.9 | 0 | 0
2. |  | bud.wodociągu Lubicz Dolny (Wilczy Młyn) | 2001 | 2003 | 550 | 550 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 200 | 0
II. | Modernizacja dróg gminnych
2. |  | modernizacja drogi w Brzezinku | 2003 | 2003 | 935.6 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 457.4 |  |  | 0 | 9.2 | 0 | 926.4 | 0
I | Sanitacja gminy
1. |  | kanalizacja Lubicza Dolnego i Górnego II etap - zadanie 1. | 2001 | 2003 | 1829.7 | 473.8 | 1217.2 | 0 | 138.7 | 0 |  |  | 0 | 408.8 | 1069.2 | 351.7 | 0 | 0
3. |  | kanalizacja Złotorii I etap | 2003 | 2008 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50 | 2850
1. |  | budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Mierzynku | 2003 | 2004 | 409.1 | 53.8 | 0 | 313.1 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 0 | 243.8 | 0 | 0
II | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą *) | 2001 | 2004 | 8460 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 911.1 | 305.5 | 1704.3 | 3639.8 | 499
2. |  | budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym | 2003 | 2005 | 3932.9 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.8 | 389.8 | 34.5 | 0 | 1304.5 | 2593.9 | 0
III | Budowa i przebudowa dróg gminnych
1. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Tulipanowa w Lubiczu Dolnym | 2004 | 2005 | 1651.5 | 247.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1238.6 | 165.2 | 0 |  | 849.5 | 802 | 0
IV. | Modernizacja budynków
służących administracji
samorządowej
1. |  | modernizacja budynków Urzędu Gminy | 2001 | 2003 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100 | 0
V. | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | rozbudowa gimnazjum w Grębocinie | 2001 | 2005 | 5600 | 5600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1000 | 3350
2. |  | budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Lubiczu Górnym | 2002 | 2005 | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 500 | 1850
2. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Piaskowa w Lubiczu Górnym | 2004 | 2006 | 1944.4 | 1944.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 659 | 1285.4 | 0
3. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Złotorii | 2004 | 2007 | 3174.3 | 3174.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0 | 1570
4. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym | 2004 | 2007 | 1747.3 | 1747.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.2 | 0 | 531.1
5. |  | budowa drogi gminnej Lubicz Dolny Małgorzatowo | 2004 | 2005 | 132 | 132 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 126 | 0
O G Ó Ł E M : |  | x | x | x | 21451.5 | 16078.8 | 1217.2 | 313.1 | 42.2 | 457.4 | 300 | 4162.4 | 555 | 1110.9 | 1394.7 | 4810.6 | 8447.1 | 2600.1
*) Finansowanie nakładów uwzględnia rozterminowanie zobowiazań w wysokości 2.571,6 tys. zł do 2010 r.