Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych –

za I półrocze 2005 rok.

# Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

## Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie.

Plan wydatków – 100.000 zł.

W I półroczu br wydatków nie poniesiono.

W trakcie opracowywania znajdują się projekty techniczne dla 9 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca projektów – Pracownia Projektowa J.Kretkowski w Toruniu.

Realizacja robót przewidziana w II półroczu 2005r.

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Urządzenie ogrodu dendrologicznego „Zielona Szkoła” przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 217.100 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2005r. zamknęło się kwotą 14.509 zł.

Wydatki obejmują sfinansowanie kosztów:

- aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, sporządzonej przez Zakład Usług Geodezyjnych w Toruniu - 366 zł,

- przygotowania raportu dotyczącego możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 732 zł,

- wykonania projektu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym z boiskami i urządzeniami sportowymi z torem wrotek wraz z kosztorysami inwestorskimi – 8.000 zł,

- projektu budowlanego oświetlenia terenu (doświetlenie poprzez zamontowanie 12 szt. opraw parkowych) – 2.440 zł,

- opracowania przez „Budoprojekt” Toruń dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji odwodnienia budynku SP, przyłączy wodociągowych oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej – 2.928 zł,

- sporządzenia wypisu z rejestru gruntów – 43 zł.

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zadania. W związku z koniecznością dostosowania wniosku do zasad obowiązujących przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, gmina podjęła działania zmierzające do korekty w zakresie realizacji przedsięwzięcia w cyklu wieloletnim (2005-2007).

Gmina uaktualni wieloletni program inwestycyjny, w którym zamieści na 2005r. wydatki w kwocie 15,0 tys.zł, związane wyłącznie z przygotowaniem zadania do realizacji (wydatki zrealizowane do 30.06.2005r.).

Wieloletni program inwestycyjny będzie zakładał na rok 2006 wydatki w wysokości 626,0 tys. zł, z czego 450,0 tys.zł pochodzić ma z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 176,0 tys.zł przewiduje się sfinansować ze środków GFOŚiGW. Na rok 2007 zakłada się wydatki w wysokości 681,0 tys.zł, z czego 200,0 tys.zł zostanie sfinansowane ze środków GFOŚiGW zaś pozostała kwota stanowić będzie wydatki budżetowe.

# Dział 600 Transport i łączność

## Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kazimierza Wlk.w Złotorii

Plan wydatków – 12.200 zł.

W I półroczu 2005r. nie poniesiono wydatków.

ZDGM i K w Lubiczu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej. Realizacja robót rozpocznie się w II półroczu br.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tulipanowej Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 37.500 zł.

W ramach uchwalonego planu do 30.06.2005r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 5.786 zł, obejmujący zapłatę z tytułu opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania odcinka kanalizacji.

Na dzień 30.06.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 29.874 zł. które stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu robót wykonanych przez firmę „EKOTECH” w Toruniu. Termin zapłaty – 12.07.2005r.

Zadanie zakończone i odebrane 28.06.2005r.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano efekt rzeczowy w postaci 89,4 mb kolektora deszczowego z rur wipro Ø 200 i Ø 300.

- Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Leśnej w Złotorii.

Plan wydatków – 24.300 zł.

W I półroczu br wydatków nie zrealizowano.

Dokumentacja w trakcie opracowywania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R.Cieszyński w Toruniu.

- Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Lubiczu Dolnym (Małgorzatowo) II et.

Plan wydatków – 27.000 zł.

Do dnia 30.06.2005r. nie poniesiono wydatków.

Dokumentacja  w trakcie realizacji. Projektant – W. Czyżniewski w Toruniu.

- Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 19.154 zł.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków.

Dokumentacja w trakcie opracowywania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R.Cieszyński w Toruniu.

- Modernizacja drogi nr 100758C Mierzynek-Lelitowo (zad. dofin.ze środków FOGR – 40.000 zł)

W I półroczu 2005r. nie poniesiono wydatków.

Zadanie w fazie przygotowania. Sporządzono materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Przewidywany okres realizacji inwestycji – 16.08. – 30.09.2005r.

Modernizacją objęta jest droga o długości 1.456 m.

- Przebudowa ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 90.640 zł.

Do 30.06.2005r. nie poniesiono wydatków.

Zadanie na etapie przygotowania. W I półroczu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R Cieszyński w Toruniu rozpoczęło prace projektowe. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

- Przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 1.109.628 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Wydatki za I półrocze br w wysokości 610.395 zł obejmują zapłatę za zrealizowane przez PRD w Toruniu roboty drogowe (601.319 zł), za nadzór inwestorski (4.810 zł) oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadania inwestycyjnego (4.266).

Ze środków własnych gmina sfinansowała wydatki w kwocie 155.798 zł, z czego 10 % wydatków kwalifikowalnych tj. 15.153 zł zostanie zrefundowane ze środków budżetu państwa, natomiast wydatki w wysokości 454.597 zł zostały sfinansowane ze środków na prefinansowanie tzn. środków pochodzących z preferencyjnej pożyczki z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji do czasu otrzymania zwrotu poniesionych nakładów ze środków EFRR.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia – 30.09.2005r.

Na dzień 30.06.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 255.659 zł. Stanowią one zobowiązanie niewymagalne wynikające z faktury za roboty drogowe zrealizowane w miesiącu czerwcu 2005r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu. Termin zapłaty – do 30.07.2005r.

## Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Budowa chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo Tor.

Plan wydatków – 13.700 zł.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków.

W trakcie realizacji znajduje się dokumentacja projektowa. Wykonawcą projektu jest Firma Projektowa „TRAKT” Gruszczyński w Toruniu.

# Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdz. 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakup nieruchomości.

Plan wydatków – 1.253.000 zł.

W I półroczu br dokonano wydatków łącznie na kwotę 68.912 zł, w tym 63.169 zł poniesiono na wykup działek oraz 5.743 zł na opłaty za usługi notarialne.

W ramach w/w wydatków Gmina Lubicz nabyła następujące nieruchomości gruntowe:

- działki 115/2 i 116/2 położone w Nowej Wsi o powierzchni 4.371 m² (zamiana działek nr 400 i 401 w Krobii o łącznej powierzchni 4.250 m²). Z tytułu zamiany gmina poniosła wydatek w kwocie 5.169 zł,

- działka nr 450 o powierzchni 5.233 m² położona w Lubiczu Górnym – za kwotę 58.000 zł

Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.

# Dział 750 Administracja publiczna

## Rozdz.75023 Urzędy gmin

- Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Lubiczu Dolnym na cele administracji samorządowej.

Plan wydatków – 260.860 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w wysokości 9.209.zł, w ramach którego wykonano projekt budowlany adaptacji budynku. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Na dzień 30.06.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 1.651 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnego w lipcu, od wynagrodzenia z umowy o dzieło.

# Dział 801 Oświata i wychowanie

## Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 217.000 zł.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków. Zadanie w fazie przygotowania. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 900.000 zł.

Wydatki za I półrocze 2005r. wynoszą 7.442 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży technologicznej (1.220 zł) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnej dla przeprowadzenia procedury przetargowej (6.222 zł)

W m-cu czerwcu rozstrzygnięto przetarg. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawcą inwestycji został „WIKSBUD” sp. z o.o.w Lipnie.

Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

- Modernizacja budynku SP w Grębocinie.

Plan wydatków – 2.196 zł.

W ramach planu na 2005r. „INWESTPROJEKT” Bydgoszcz. wykonuje opinię techniczną dla modernizacji i powiększenia sali gimnastycznej. Wydatek z tym związany  przewidziany do poniesienia w miesiącu lipcu br.

# Rozdz. 80110 Gimnazja

- Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modern.istn.SP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan wydatków – 861.700 zł.

Wydatki za I półrocze br w wysokości 466.674 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 370.295 zł oraz prowizji i odsetek na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 96.379 zł.

W II półroczu wznowione zostaną roboty związane z instalacją c.o. oraz roboty elektryczne w istniejącym budynku SP. Kompleksowe zakończenie zadania przewidziane na 08.10.2005r. (zgodnie z umową).

Na dzień 30.06.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 4.646.875 zł, z tego kwota 2.812.053 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.834.822 stanowi niewymagalne zobowiązania z tytułu Ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

# Dział 852 Pomoc społeczna

## Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Adaptacja obiektu przy ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym na potrzeby GOPS.

Plan wydatków – 12.000 zł.

W I półroczu br sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 8.900 zł, stanowiący zapłatę za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji przedmiotowego budynku.

Przyłączono budynek do gazociągu średniego ciśnienia.

# Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa sanitariatu – świetlica Kopanino.

Plan wydatków – 8.700 zł.

Wydatki za I półrocze 2005r. wynoszą 2.707 zł, co stanowi 31,11 % planu. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Do 30.06.2005r. posadowiono zbiornik na ścieki. W budynku świetlicy wydzielono pomieszczenie na WC. Przewidywany termin zakończenia – 20.07.2005r.

Na dzień 30.06.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 776 zł, które stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego.

- Budowa sanitariatu – świetlica w Nowej Wsi.

Plan wydatków – 6.300 zł.

Zadanie przewidywane do realizacji w lipcu br.