## Arkusz1
załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII /202/03 Rady Gminy Lubicz z 30.10.2003r.
z dnia 30 grudnia 2002r.
WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY LUBICZ
( po zmianach z dnia 30 grudnia 2002r. )
|  |  |  | (po zmianach z 30 października 2003r.) | [9 empty] | w tys. zł
L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Termin (rok) realizacji zadania |  | Łączne nakłady finansowe | źródła finansowania | [5 empty] | nakłady poniesione do końca 2001r. | nakłady poniesione w 2002r. | wydatki planowane do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  | śr.własne | NFOŚiGW | WFOŚiGW | GFOŚiGW | dotacja z ARiMR (SAPARD) | dotacja z budżetu państwa |  |  | 2003 | 2004 | 2005
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I. | Wodociągowanie gminy
1. |  | bud.wodociągu Grabowiec I etap | 2001 | 2003 | 272 | 102.8 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 154.1 | 20 | 97.9 | 0 | 0
2. |  | bud.wodociągu Lubicz Dolny (Wilczy Młyn) | 2001 | 2003 | 550 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 0
II. | Modernizacja dróg gminnych
2. |  | modernizacja drogi w Brzezinku | 2003 | 2003 | 935.6 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 0 | 9.2 | 0 | 926.4 | 0
III. | Sanitacja gminy
1. |  | kanalizacja Lubicza Dolnego i Górnego II etap - zadanie 1. | 2001 | 2003 | 1829.7 | 473.8 | 1217.2 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 408.8 | 1069.2 | 351.7 | 0 | 0
3. |  | kanalizacja Złotorii I etap | 2003 | 2008 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 2850
2. |  | budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Mierzynku | 2003 | 2004 | 419.5 | 53.8 | 0 | 318 | 47.7 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 121.9 | 243.8 | 0
IV. | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2001 | 2005 | 6310 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 305.5 | 518.2 | 2642.7 | 2745.2
2. |  | budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym *) | 2003 | 2004 | 3413.9338 | 2363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 29.9 | 0 | 310 | 150 | 300
IV. | Modernizacja budynków
służących administracji
samorządowej
1. |  | modernizacja budynków Urzędu Gminy | 2001 | 2003 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 0
V. | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | rozbudowa gimnazjum w Grębocinie | 2001 | 2005 | 5600 | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 3350
2. |  | budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Lubiczu Górnym | 2002 | 2005 | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 1850
O G Ó Ł E M : |  | x | x | x | 13180.7 | 9782.5 | 1217.2 | 318 | 355.6 | 457.4 | 1050 | 754.2 | 1394.7 | 2326.1 | 3036.5 | 3045.2
*) Realizacja zadania w ciągu 1 roku i 2 m-cy, zaś finansowanie w okresie 10 lat