## Arkusz3
załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/415/05
Rady Gminy Lubicz z dn.31 marca 2005r.
WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY LUBICZ
L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Termin (rok) realizacji zadania |  | Łączne nakłady finansowe | źródła finansowania | [6 empty] | Finansowanie do końca 2004r. | wydatki planowane do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  | śr.własne | WFOŚiGW | GFOŚiGW | dotacja z Powiat. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | dotacja na realiz. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | dotacja z Europej. Funduszu Rozwoju Regionalnego | dotacja z budżetu państwa |  | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | budowa Gimnazjum w Grębocinie
|  | oraz modernizacja istniejącej szkoły | 2001 | 2006 | 7529.1 | 7202.8 | 0 | 0 | 300 | 26.3 | 0 | 0 | 2380 | 520 | 902.6 | 721.6
|  | podstawowej wraz z infrastrukturą |  |  | odsetki | odsetki | [6 empty] | odsetki | odsetki | odsetki | odsetki
|  | towarzyszącą |  |  | 1754.9 | 1754.9 | [6 empty] | 84.9 | 391 | 343 | 285
2. |  | budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym | 2003 | 2006 | 3932.9 | 2882.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1050 | 40.6 | 900 | 2992.3 | 0
II | Budowa i przebudowa dróg gminnych
1. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Tulipanowa w Lubiczu Dolnym | 2004 | 2005 | 1674.9 | 271.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1238.6 | 165.2 | 15.4 | 1659.5 | 0 | 0
2. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Piaskowa w Lubiczu Górnym | 2004 | 2007 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 659 | 1285.4
3. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Złotorii | 2004 | 2007 | 3174.3 | 3174.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 1570 | 1580
4. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym | 2004 | 2007 | 1747.3 | 1747.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 531.1 | 1197
5. |  | budowa drogi gminnej Lubicz Dolny Małgorzatowo | 2004 | 2006 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 396 | 0
O G Ó Ł E M : |  | x | x | x | 22271.4 | 19491.3 | 313.1 | 22.7 | 300 | 26.3 | 1238.6 | 1215.2 | 2520.9 | 3631.6 | 7394 | 5069
*) Finansowanie nakładów do 2014 r. na podstawie ugody bankowej obejmującej wierzytelności Firmy "MARBUD"
scedowane na rzecz banków: NORDEA (3.371.627,01 zł), BOŚ (2.011.106,47 zł).
Oprócz należności głównej bankom przysługują odsetki umowne od kwoty objętej ugodą (obciążające po zakończeniu
inwestycji - od 2005r. plan wydatków bieżących).