## Arkusz2
załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/610/06
Rady Gminy Lubicz z dn.18 sierpnia 2006r.
WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY LUBICZ
L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Termin (rok) realizacji zadania |  | Łączne nakłady finansowe |  |  |  | żródła finansowania |  |  |  |  | Finansowanie do końca 2005r. | wydatki planowane do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach
[6 empty] | środki własne |  | dotacja z Powiat. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | środki na realiz. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | środki z Europejskie-go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | środki z Europejskie- go Funduszu Rozwoju Regionalnego | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | dotacja z budżetu państwa
|  |  | rozp. | zak. |  | środki własne | wydatki GFOŚiGW | [7 empty] | 2006 | 2007 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Rozwój bazy oświatowej
1. |  | budowa Gimnazjum w Grębocinie |  |  | 7544 | 7227.2 | 0 | 300 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.9 | 893.9 | 721.6 | 750.4
|  | oraz modernizacja istniejącej szkoły |  |  | odsetki | odsetki | [7 empty] | odsetki
|  | podstawowej wraz z infrastrukturą |  |  | obciąż.inw. | obciąż.inw. | [7 empty] | obciąż.inw.
|  | towarzyszącą | 2001 | 2005 | 336.6 | 336.6 | [7 empty] | 336.6
[5 empty] | odsetki po | odsetki po | [7 empty] | odsetki po | odsetki po | odsetki po | odsetki po
[5 empty] | zakończ.inw. | zakończ.inw. | [7 empty] | zakończ.inw. | zakończ.inw. | zakończ.inw. | zakończ.inw.
[5 empty] | 1346 | 1346 | [7 empty] | 67 | 343 | 285 | 226
2. |  | budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym *) | 2003 | 2006 | 2985.7 | 1667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.5 | 0 | 1142.2 | 1843.5 | 0 | 0
II | Budowa i przebudowa dróg gminnych
1. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Piasko- | [11 empty] | - 70,0 ***)
|  | wa w Lubiczu Górnym | 2005 | 2007 | 1965 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 1944.4 | 0
2. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Złotorii | 2005 | 2007 | 3174.3 | 3174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 3150 | 0
3. |  | przebudowa drogi gminnej - ul.Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym | 2005 | 2007 | 1747.3 | 1747.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1728.1 | 0
4. |  | budowa drogi Toruń-Małgorzatowo gm.Lubicz w ciągu ulic:Olimpijska i Leśny Trakt **) | 2005 | 2007 | 1955.3 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.5 | 0 | 293.3 | 30 | 0 | **) 1.925,3 | 0
III | Rozwój bazy kultury fizycznej i sportu
1. |  | budowa boisk ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 613, 178/2, 178/3, 316/14 i 171/1 w Lubiczu Dolnym | 2005 | 2007 | 1245.2 | 612 | 203.2 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 546 | 681.5 | 0
IV | Poprawa warunków obsługi mieszkańców przez administrację publiczną
1. |  | adaptacja bud.byłego Przedszkola | [11 empty] | - 50,0 ***)
|  | w Lub.D.na cele administr.samorząd. | 2005 | 2006 | 623.8 | 623.8 | - | - | - | - | - | - | - | 238.6 | 435.2 | - | -
O G Ó Ł E M : |  | x | x | x | 22923.2 | 18894.9 | 203.2 | 300 | 16.8 | 430 | 1466.5 | 1318.5 | 293.3 | 4779.1 | 4061.6 | 10435.9 | 976.4
*) zadanie ujęte w kontrakcie wojewódzkim
**) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadania w ramach porozumienia z m.Toruń
***) zwrot z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2005r.