## Kosztorys
Rodos 6.8.38.2 [11895]
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalzacji deszczowej w ul. 8 Marca i ul. Toruńskiej w m. Złotoria (dz. nr 82/6, 82/2, 310/11, 327/4, 187/4, 187/5, 326) gm. Lubicz.
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. ROBOTY DROGOWE
1 | KI | Mechaniczne cięcie asfaltu | m | 86
2 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie o gr. 3cm, | m2 | 69.25
3 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni | m2 | 69.25
4 | KNR 2-31 0801/07 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grub. 4cm - rozbiórka mechaniczna | m2 | 69.25
5 | KNR 2-31 0801/08 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, - rozbiórka mechaniczna dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grub. podbudowy | m2 | 69.25
6 | KNR 2-31 0802/07 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm - rozbiórka mechaniczna | m2 | 118.25
7 | KNR 2-31 0802/08 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiórka mechaniczna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm gr. podbudowy | m2 | 118.25
8 | KNR 2-31 0807/03 | Rozebranie nawierzchni z polbruku, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 13
9 | KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 19.25
10 | KNR 2-31 0804/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm | m2 | 12
11 | KNR 2-31 0804/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy | m2 | 12
12 | KNR 2-31 0811/04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 24
13 | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 13
14 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 1.17
15 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników -mechanicznie, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV | m2 | 154.25
16 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników -mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm powyżej głębokości 20cm kategoria gruntu I-IV | m2 | 154.25
17 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV | m2 | 154.25
18 | KNR 2-31 0114/05 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm | m2 | 154.25
19 | KNR 2-31 0114/06 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm | m2 | 154.25
20 | KNR 2-31 0114/07 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8cm | m2 | 154.25
21 | KNR 2-31 0114/08 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm | m2 | 154.25
22 | KNR 2-31 0313/01 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiążąca - mieszanka grysowa, gr. warstwy 5cm | m2 | 86
23 | KNR 2-31 0313/02 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiążąca - mieszanka grysowa, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 5cm grub. warstwy | m2 | 86
24 | KNR 2-31 0314/01 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa ścieralna - mieszanka grysowa, gr. warstwy 3 cm | m2 | 156
25 | KNR 2-31 0314/02 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa ścieralna - mieszanka grysowa, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grub. warstwy | m2 | 156
26 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm, w gruncie kat. III-IV | m | 13
27 | KNR 2-31 0402/04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 1.17
28 | KNR 2-31 0403/04 | Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 20x30cm | m | 13
29 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 68.25
30 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 68.25
31 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 68.25
32 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 68.25
33 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 13
34 | KNR 0-11 0317/08 | Dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki ponad 50mm przy wykonywaniu nawierzchni z kostki "POLBRUK" | m2 | 13
35 | KNR 2-31 0502/04 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 19.25
36 | KI | Frezowanie nawierzchni asfaltowej | m2 | 70
37 | KNR 2-31 0204/03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm | m2 | 12
38 | KNR 2-31 0204/04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu | m2 | 12
39 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm | m2 | 12
40 | KNR 2-31 0204/06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu | m2 | 12
41 | KNR 2-31 0309/08 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm, z wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 24
1. ROBOTY DROGOWE
2. WYKONANIE WYKOPÓW
42 | KNR 2-01 0220/06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład - pojemność chwytaka 1,20m3, grunt kat.III | m3 | 452.3
43 | KNR 2-01 0319/02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV | m3 | 113.07
44 | KNR 2-01 0324/02 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 289.84
45 | KNR 2-01 0327/08 | Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m, w gruntach nawodnionych kategorii III-IV pod studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe palami szalunkowymi stalowymi | m2 | 349.18
46 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.III | m3 | 565.37
47 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 565.37
48 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III | m3 | 536.1
49 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV | m3 | 536.1
2. WYKONANIE WYKOPÓW
3. ZASYPANIE WYKOPÓW
50 | KNR 2-01 0230/01 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m | m3 | 482.9
51 | KNR 2-01 0320/05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV | m3 | 53.2
3. ZASYPANIE WYKOPÓW
4. ROBOTY MONTAŻOWE
52 | KNR 2-18 0501/03 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 26.6
53 | KNR-W 2-18 0408/05 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk | m | 108
54 | KNR-W 2-18 0408/03 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 25
55 | KNR 2-18 0625/02 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 5
56 | KNR 2-18 0714/06 | Dwukrotna izolacja abizolem wewnętrznych powierzchni rur żelbetowych o średnicy 500mm | m | 12
57 | KNR 2-18 0712/06 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur żelbetowych, o średnicy 500mm | m | 12
58 | KNR 2-18 0613/03 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 7
59 | KNR 2-18 0613/04 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | 0,5m | -6.75
60 | KNR 2-18 0712/10 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm | m | 15
61 | KNR 2-18 0804/04 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315mm | m | 108
62 | KNR 2-18 0804/02 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 25
63 | KI | Obsługa geodezyjna | kpl | 1
64 | KNR 2-01 0607/01 | Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m | szt | 216
65 | KNR 2-01 0616/02 | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 150mm | m | 100
66 | KI | Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem - pompowo próżniowym AJ 80. | mg | 720
67 | KNR 4-05t1 0409/01 | Demontaż studni rewizyjnej z PVC o średnicy 400mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne) | kpl | 1
68 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kaskady zewnętrznej przy studniach kanalizacyjnych D4, D4, | kpl | 2
69 | Kalkulacja indywidualna | Kamerowanie kanalizacji deszczowej | kpl | 1
4. ROBOTY MONTAŻOWE
I. KANALIZACJA DESZCZOWA
Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogółem