**„Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (ul. Wiśniowa).”**

nr referencyjny: **GK.7225.1.9.2025.MW**

|  |
| --- |
| **POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** |

Lubicz Dolny, 24 lutego 2025 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

**ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA**

Zamawiający działając podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niżej niż 130 000 zł informuje o zmianie treści zapytania.

1. Zmianie ulega termin realizacji zamówienia z 6 tygodni do 4 miesięcy.
2. Zamawiający publikuje treść Zapytania oraz Wzór umowy uwzględniające wprowadzoną powyżej zmianę.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 5 marca 2025 r., godz. 12.00 aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie zmiany w swoich ofertach.**