#### UMOWA

#### ZDG.272.523. …… .2019

Zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 
87-162 Lubicz, NIP: 8792617506 w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz reprezentowany przez kierownika Grażynę Buczeń zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………, z siedzibą ………………..…………, NIP …………….. , wpisanego do KRS pod pozycją ………………… reprezentowanym przez ………………… zwanym
w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ.

§ 1

Wykonawca, wybrany w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) – zobowiązuje się 
do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac :

1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych 
o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz, polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieżnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min. 10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym w ilości 6400 ton oraz kruszywem betonowym frakcji 0-63 mm w ilości 1200 ton. Zamawiający wymaga rozpoczęcia remontu dróg gruntowych w w/w technologii jednocześnie przez trzy zespoły składające się z równiarki, walca ogumionego i walca statycznego min 10 ton.

2. Remont obejmuje także:

2.1. Zakup i dostawę na place magazynowe w Lubiczu Dolnym, Złotorii i Rogowie kruszyw drogowych w ilościach:

- żużel paleniskowy																											- 	400 ton

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm	 														- 5000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa o frakcji 0-31,5 mm i frakcji 0-10,0 mm				- 	500 ton

do zmagazynowania w:

Plac magazynowy w Lubiczu Dolnym

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 3000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa 		o frakcji 0-31,5 mm 											-   200 ton

o frakcji 0-10,0 mm 											-     50 ton

Plac magazynowy w Rogowie

- żużel paleniskowy 																										-	 400 ton

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 1000 ton

Plac magazynowy w Złotorii

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 1000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa 		o frakcji 0-31,5 mm 											-   200 ton

o frakcji 0-10,0 mm 											-     50 ton

2.2. Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii 
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem

- na magazynie w Lubiczu Dolnym 																					- 3500 ton

- na magazynie w Rogowie 																									- 	500 ton

- na magazynie w Złotorii 																									- 1000 ton

2.3. Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) 
wraz z hałdowaniem

Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym 																	- 6500 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (3000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (3500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Rogowie 																					- 1900 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- żużel paleniskowy (400 ton) materiał Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Złotorii 																					- 2000 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (1000 ton) dostawa Zamawiającego

2.4. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego 
do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem

- na magazyn w Złotorii 																										- 	100 ton

- na magazyn w Lubiczu Dolnym 																						- 2000 ton

- na magazyn w Rogowie  																									- 	100 ton

2.5. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy

b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

Zakupione kruszywa muszą spełniać wymagania norm PN-EN udokumentowane przy dostawach. Przed wbudowaniem pospółki drogowej Zamawiający zastrzega sobie zbadanie  w wskazanym laboratorium drogowym struktury kruszywa przez ustalenie krzywej przesiewu.

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót załącznik nr 2, który stanowi załącznik 
do umowy. Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami z użyciem sprzętu technologicznego tj.: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min. 10 ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0 m3 w celu zraszania nawierzchni podczas równania.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem do zabezpieczenia wody niezbędnej 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykonawca oznakuje odpowiednimi znakami drogowymi jezdnie w których będzie wykonywany remont. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Na kruszywa wyszczególnione w §1 ust.3 Wykonawca dostarczy aprobaty techniczne lub certyfikaty.

§ 2

# 1.Termin wykonania zamówienia.

1).	Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – od dnia 01 kwietnia 2019 r.

2). 	Termin zakończenia realizacji całego zamówienia  – do dnia 31 maja 2019 r.

# 2. Termin wykonania ETAPÓW zamówienia.

2.1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz, ustala się

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do 31 maja 2019 r.

2.2.Zakup i dostawę na place magazynowe w Lubiczu Dolnym, Złotorii i Rogowie kruszyw drogowych w ilościach:

- żużel paleniskowy																											- 	400 ton

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm	 														- 5000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa o frakcji 0-31,5 mm i frakcji 0-10,0 mm				- 	500 ton

do zmagazynowania w:

Plac magazynowy w Lubiczu Dolnym

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 3000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa 		o frakcji 0-31,5 mm 											-   200 ton

o frakcji 0-10,0 mm 											-     50 ton

Plac magazynowy w Rogowie

- żużel paleniskowy 																										- 	400 ton

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 1000 ton

Plac magazynowy w Złotorii

- kamień łamany wapienny o frakcji 22-45 mm															- 1000 ton

- destrukt - frezowina asfaltowa 		o frakcji 0-31,5 mm 											-   200 ton

o frakcji 0-10,0 mm 											-     50 ton

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do dnia 20 kwietnia 2019 r.

2.3. Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem

- na magazynie w Lubiczu Dolnym 																					- 3500 ton

- na magazynie w Rogowie 																									- 	500 ton

- na magazynie w Złotorii 																									- 1000 ton

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do dnia 15 kwietnia 2019 r.

2.4. Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) wraz z hałdowaniem

Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym 																	- 6500 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (3000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (3500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Rogowie 																					- 1900 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- żużel paleniskowy (400 ton) materiał Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (500 ton) dostawa Zamawiającego

Na placu magazynowym w Złotorii 																					- 2000 ton

- kruszywo kamienia łamanego frakcji 22-45 mm (1000 ton) zakup i dostawa Wykonawcy

- pospółka drogowa frakcji 0-31,5 mm (1000 ton) dostawa Zamawiającego

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do dnia 20 kwietnia 2019 r.

2.5. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego 
do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem

- na magazyn w Złotorii 																										- 	100 ton

- na magazyn w Lubiczu Dolnym 																						- 2000 ton

- na magazyn w Rogowie  																									- 	100 ton

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do dnia 15 kwietnia 2019 r.

2.6. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy

b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej 
Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

ustala się,

-  rozpoczęcie  robót  od dnia 01 kwietnia 2019 r.

-  zakończenie  robót do 31 maja 2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu jezdni nieulepszonych w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym, przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny, w oparciu o technologię robót określoną w specyfikacji technicznej. Wykonawca na własny koszt i staraniem użyje  wymaganą do remontu ilość wody.

Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót  znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak, aby nie wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.

W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją  umowy wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje  ewentualne koszty z nią związane.

Każda dostawa kruszyw do wbudowania w remontowane jezdnie i dostarczona na place magazynowe musi być udokumentowana dokumentem wagowym.

Z wbudowania ilości kruszyw w poszczególnych miejscowościach, zostanie sporządzony protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy atesty lub certyfikat jakości dla każdego wbudowanego i dostarczonego asortymentu kruszyw.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wynosi:

( w cenach uwzględniono  23% podatek VAT)

1. Remont jezdni dróg gruntowych i gruntowych utwardzonych, który obejmuje 110,68 km dróg gminnych 
o powierzchni 389 731,00 m2 na terenie administracyjnym gminy Lubicz o którym mowa w §1 ust.1, 
cena brutto ……………….. zł

2. Zakup i dostawa  kruszyw drogowych do remontu dróg gruntowych o których mowa  w §1 ust.2.1

- cena brutto   …….……. zł za zakup 400 ton żużla paleniskowego

cena brutto   …….…..…zł za transport 400 ton żużla paleniskowego

b. 	cena brutto …………… zł za zakup 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm

cena brutto ……….…... zł  za transport 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm

c. 		cena brutto …………. zł za zakup 500 ton destruktu – frezowiny asfaltowej o frakcji 0-31,5 mm 
		i 0-10,0 mm

cena brutto ………..… zł za transport 500 ton destruktu – frezowiny asfaltowej o frakcji 0-31,5 mm 
		i 0-10,0 mm

3.  Mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii 
i w Rogowie materiału Zamawiającego wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust.2.2, 
cena brutto …………….. zł

4.  Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw drogowych na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym, Złotorii i w Rogowie (materiał Wykonawcy w ilości 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust. 2.3, cena brutto ……………. zł

5. Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilna stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego do frakcji 0-63 mm wraz z hałdowaniem o którym mowa w §1 ust. 2.4, cena brutto ……………… zł

6. Ścięcie poboczy o grubości do 30 cm i szerokości 75 cm oraz odtworzenie poboczy

a)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej Kolankowo – Mierzynek o długości 2 x 1120 mb wraz z odtworzeniem poboczy

b)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m poboczy dwustronnych przy jezdni gruntowej Złotoria ul. Leśna (Krusz) o długości 2 x 1140 mb wraz z odtworzeniem poboczy

c)  ścięcie o grubości do 30 cm i szerokości 0,75 m pobocza przy jezdni gruntowej Rogówko – Młyniec Pierwszy o długości 2 x 1550 mb wraz z odtworzeniem poboczy

o którym mowa w §1 ust.2.5, cena brutto …………… zł

7. Łączne  wynagrodzenie zakresu umownego Wykonawcy wynosi ……………… zł słownie: ……………………………………….. /100 zł w którym uwzględniono  23% podatek VAT

§ 4

      - Zapłata wynagrodzenia następować będzie etapowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres   prac  określony w § 1 umowy i odebrany bez zastrzeżeń  przez Zamawiającego.

2.Faktury wystawiane przez Wykonawcę, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów 
 i usług, winny zawierać dane identyfikacyjne stron umowy, o których mowa w §5 umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za dostawę materiałów wyszczególnionych w §1 ust.1 na place magazynowe następować będzie częściowo, po potwierdzeniu przez Zamawiającego dowodów WZ sporządzonych na podstawie dokumentu wagowego dostarczonych wymaganych ilości poszczególnego asortymentu kruszyw drogowych.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury

przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż  po upływie terminów wskazanych w §2 ust.1-6 umowy

§ 5

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 8792617506.

2. Nabywcą faktury VAT jest: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP: 8792617506.

3. Odbiorcą faktury VAT jest: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……………

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  na okres 3 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, bez względu na warunku pogodowe i zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych  po tym okresie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.

§ 7

Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca usunie bez wezwania i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych wadach.

§ 8

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 
   umowy w formie Ubezpieczeniowej Gwarancji Bankowej Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr ………….. udzielona przez ……………………… z siedzibą …………. w wysokości …  w kwocie ………….. zł. (słownie złotych …………………./100). Orginał gwarancji będzie zarejestrowany i przechowywany	w sejfie Zamawijącego.

2. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w nastepujący sposób:

a) w wysokości 70 % zabezpieczenia  należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od

daty bezusterkowego odbioru końcowego zakończonych robót,

b) w wysokości 30 % zabezpieczenia  należytego wykonania przedmiotu umowy  w terminie do 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi.

§ 9

Strony ustalają kary umowne :

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa odpowiednio w §3 ust.1 - 7 umowy za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z trybie natychmiastowym z powodu  niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa  w §3 ust.6 umowy i ust.8.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust.1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 10

- Strony ustalają, że zakres prac określony w §1 umowy będzie wykonywany w sposób następujący:

      - Wykonawca będzie osobiście wykonywał prace określone w §1

      - Za pomocą podwykonawców będą wykonywane prace: nie dotyczy.

2.Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą w zakresie prac o których mowa w ust.1 pkt.2  wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art.6471 i nast. k.c.

§ 11

1.Wykonawca o którym mowa w §10 ust.1 pkt.2 i ust.2 mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących  następujące czynności w zakresie realizacji umowy:

1. kierowcy pojazdów, operatorzy sprzętu

2. pracownicy nadzoru i pracownicy fizyczni itp.

2.Wykonawca zobowiązany jest w umowach  zawieranych z podwykonawcą do zastrzeżenia  obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności o których mowa w ust.1 
pkt.1 (lub) 2

3.Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez  wykonawcę  wymogów  określonych w ust.1 i 2  w każdym czasie, poprzez żądanie udostępnienia przez wykonawcę kopii umów o pracę.

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  obowiązku  określonego w ust.2, Zamawiającemu przysługuje prawo  rozwiązania umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust.1  pkt.d.

§ 12

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 13

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie zakresu umownego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA																									ZAMAWIAJACY

Dział 600 rozdział 60016 § 4210

Transport i Łączność - Drogi Publiczne Gminne - Zakup materiałów i wyposażenia:

……………… zł za zakup 400 ton żużla paleniskowego

…………… zł za zakup 5000 ton kamienia łamanego wapiennego o fr. 22-45 mm

…………….. zł za zakup 500 ton destruktu – frezowiny asf. o fr. 0-31,5 mm i 0-10 mm

razem: …………….. zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Transport i Łączność, Drogi Publiczne Gminne, Zakup usług remontowych

……………...zł  (remont dróg gruntowych rok 2019)

………………. zł  (ścięcie poboczy –Kolankowo - Mierzynek)

(ścięcie poboczy –Złotoria ul. Leśna (krusz))

(ścięcie poboczy Rogówko - Młyniec Pierwszy)

razem: ……………………. zł

dział 600 rozdział 60016 § 4300

Transport i Łączność, Drogi Publiczne Gminne, Zakup usług pozostałych:

……………. zł usługa transportu 400 ton żużla paleniskowego

……………. zł usługa transportu 5000 ton kamienia łam. wapiennego o fr. 22-45 mm

……………. zł usługa transportu 500 ton destruktu – frezowiny asf. o fr. 0-31,5 mm i 0-10 mm

……………. zł  za mechaniczne segregowanie 5000 ton kruszywa na placach magazyn

……………. zł  za mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszywa

……………. zł za mechaniczne kruszenie materiału Zamawiającego

razem: …………….zł

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZDG.272.523.. …… .2019

| ZAŁĄCZNIK DO USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT DRÓG GRUNTOWYCH |
| --- |
| ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH – GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH DO REMONTU W 2019 r. |
| L.p | Nr drogi publiczn. "C" | Nr.dz. drogi wewn | Nazwa drogi-opis lokalizacji | Długość drogi | REMONT |
|  |  |  |  |  | Długość drogi do remontu | Szer. Jezdni | Powierzchnia do remontu |
|  |  |  |  | km | km | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GRĘBOCIN |
| 1 | 100701 |  | ul. Kolejowa | 1,150 | 1,150 | 4,00 | 4 600,00 |
| 2 | 100701 |  | ul. Kolejowa do nr 9 | 0,300 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 3 | 100702 |  | ul. Kasztanowa | 0,510 | 0,360 | 4,00 | 1 440,00 |
| 4 | 100703 |  | ul. Okrężna (j.asf. 400m, płyty 600m, j.gr. 1500m) | 2,500 | 1,000 | 3,50 | 3 500,00 |
| 5 | 100706 |  | ul. Spółdzielcza (j.asf. 250m, j.gr. 1320m) | 1,570 | 0,800 | 3,00 | 2 400,00 |
| 6 | 100707 |  | ul. Toruńska (j.asf.280m, j.grunt.730m) | 1,010 | 0,475 | 4,00 | 1 900,00 |
| 7 | 100709 |  | ul. Boczna | 0,100 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 8 | 100710 |  | ul. Krótka | 0,225 | 0,095 | 3,00 | 285,00 |
| 9 | 100871 | 527/1, 527/3, 5 | ul. Zacisze - od drogi Przydatki przy dr. woj. Nr 552 do dr. pow. Nr 2035 | 1,215 | 0,400 | 3,00 | 1 200,00 |
| 10 |  | 507/2, 512 | ul. Przydatki "od wiaduktu atutostradowego A1w kierunku Jedwabna" | 1,330 | 1,250 | 3,00 | 3 750,00 |
| 11 |  |  | ul. Przydatki "od wiaduktu austostradowego A1 w kierunku Rogówka" | 2,000 | 1,200 | 4,00 | 4 800,00 |
| 12 |  |  | od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 44 - Kowalewska | 0,300 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 13 | 100717 |  | ul. Lampkowskiego | 0,490 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 14 |  |  | ul. Przydatki od DW - 552 do skrzyżowania | 0,765 | 0,765 | 4,00 | 3 060,00 |
| 15 | 100718 |  | ul. Łąkowa | 0,240 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 16 | 100719 |  | ul. Parkowa | 0,180 | 0,180 | 3,50 | 630,00 |
| 17 | 100721 | 857, 322/10 | ul. Księżycowa | 0,230 | 0,140 | 4,00 | 560,00 |
| 18 | 100722 |  | ul. Morelowa | 0,120 | 0,120 | 4,00 | 480,00 |
| 19 | 100725 |  | ul. Nowa | 0,100 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 20 | 100726 |  | ul. Ogrodowa | 0,195 | 0,195 | 3,00 | 585,00 |
| 21 |  |  | ul. Chabrowa | 0,340 | 0,340 | 3,00 | 1 020,00 |
| 22 |  |  | ul. Bluszczowa | 0,070 | 0,070 | 3,00 | 210,00 |
| 23 | 100730 |  | ul. Osiedlowa | 0,430 | 0,430 | 4,00 | 1 720,00 |
| 24 | 100731 | 299, 315/2, 315/1 (ul. Żelazna do ul. Owocowej) 349 (do granicy z Rogowem) 8 (Rogowo ul. Łagodna) | Rogowo – Kolonia Papowska | 3,250 | 3,250 | 4,00 | 13 000,00 |
| 25 |  | 333/1, 331/19, 220/33, 331/11 | ul. Zorzy | 0,220 | 0,150 | 3,50 | 525,00 |
| 26 | 100870 |  | od dr. woj. 552 do dr.2010 w Rogówku | 2,720 | 1,000 | 3,50 | 3 500,00 |
| 27 | 100872 | 613/9 | ul. Jesienna | 0,150 | 0,120 | 4,00 | 480,00 |
| 28 | 100880 | 658/1 | ul.Widokowa | 0,380 | 0,270 | 3,00 | 810,00 |
| 29 |  | 470 | od ul. Kowalewskiej do wys. dz. nr 470 | 0,650 | 0,290 | 3,00 | 870,00 |
| 30 |  | 419/7 | ul. Wrzosowa | 0,135 | 0,135 | 3,00 | 405,00 |
| 31 |  | 259/4 | ul. Jastrzebia (od ul. Bażantowej do ul. Okrężnej) | 0,435 | 0,435 | 3,00 | 1 305,00 |
| 32 |  | 265 | ul. Bażantowa (od ul. Kolejowej do ul. Jastrzebiej) | 0,350 | 0,350 | 3,00 | 1 050,00 |
| 33 |  | 613/46, 613/57, 613/34, 613/31 | ul. Zimowa od drogi ul. Toruńskiej | 0,360 | 0,360 | 3,50 | 1 260,00 |
| 34 |  | 254/4, 253/6, 251/48 | ul. Promienna od ul. Okrężej | 0,230 | 0,230 | 3,00 | 690,00 |
| 35 |  | 243/7, 243/31 | ul. Zielna od ul. Okrężej | 0,175 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 36 |  | 831/4 | ul. Rodzinna od ul. Okrężnej | 0,155 | 0,155 | 3,50 | 542,50 |
| 37 |  | 611/41, 611/46 | ul. Makowa od ul. Toruńskiej | 0,498 | 0,498 | 4,00 | 1 992,00 |
| 38 |  |  | ul. Przyjaciół | 0,100 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 39 |  |  | ul. Piękna | 0,140 | 0,140 | 3,00 | 420,00 |
| 40 |  |  | ul. Nowa | 0,150 | 0,150 | 3,00 | 450,00 |
| 41 |  |  | ul. Chmielna | 0,155 | 0,155 | 3,00 | 465,00 |
|  |  |  | Razem | 25,623 | 18,058 |  | 64 554,50 |
| ROGOWO |
| 42 | 100732 |  | Rogowo - od wiaduktu autostradowego A1 do drogi nr 15 | 2,000 | 1,000 | 4,00 | 4 000,00 |
| 43 |  |  | Rogowo - od wiaduktu autostradowego w kierunku bramek autostradowych | 0,360 | 0,360 | 3,00 | 1 080,00 |
| 44 |  |  | Rogowo - od wiaduktu autostradowego w kierunku firmy SEBAN do drogi powiatowej nr 2010 | 1,600 | 0,800 | 4,00 | 3 200,00 |
| 45 | 100733 |  | Rogowo - Droga Powiatowa nr 2010 x2 do dr. Nr 100732C (j.asf. 735m, utw.krusz. 461m) | 1,196 | 0,461 | 4,00 | 1 844,00 |
| 46 | 100734 |  | Rogowo - Lipniczki | 0,890 | 0,890 | 4,50 | 4 005,00 |
| 47 |  | 68/2 | od drogi nr 100734C kierunek Lipniczki do posesji Rogowo 20 | 0,620 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 48 |  |  | Rogowo od ul. Rogowskiej do posesji nr 57B | 0,280 | 0,280 | 3,00 | 840,00 |
|  |  |  | Razem | 6,946 | 4,091 |  | 15 869,00 |
| BRZEŹNO |
| 49 | 100735 | 64/5, 64/3, 64/2, 67/1, 97, 60 | Brzeźno – lewa strona równolegle do drogi woj. Nr 646 | 2,418 | 1,000 | 3,50 | 3 500,00 |
| 50 | 100736 | 44, 21/1, 21/3 | Brzeźno - wieś | 1,137 | 0,400 | 3,50 | 1 400,00 |
| 51 |  | 26/3, 26/1, 27 | Od drogi 100736 - równolegle do dr. woj. Nr 646 do granic sołectwa | 1,410 | 0,500 | 3,00 | 1 500,00 |
| 52 | 100737 | 31,5 | Od drogi woj. Nr 646 w kierunku Gronowa ( za wiaduktem) | 1,004 | 0,800 | 3,50 | 2 800,00 |
| 53 |  | 53, 84/14 | ul. Sosnowa | 0,425 | 0,220 | 3,00 | 660,00 |
| 54 |  | 37, 38/2, 18/1 | od dr. woj. nr 646 do granic sołectwa z Gronowem (pomiędzy drogami nr 100736C i 100737C) (do urządzenia 250m) | 1,011 | 0,900 | 3,00 | 2 700,00 |
|  |  |  | Razem | 7,405 | 3,820 |  | 12 560,00 |
| GRONOWO |
| 55 | 100738 |  | od dr pow. Nr 2036 w kierunku Kamionek do dr nr 100894C (tzw. ul.Lipowa) | 1,360 | 0,360 | 4,00 | 1 440,00 |
| 56 | 100747 |  | od tzw. "Lipowej" w kierunku Gronówka | 1,160 | 1,160 | 3,00 | 3 480,00 |
| 57 |  |  | od drogi w kierunku Gronówka do posesji nr 33 | 0,300 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 58 |  |  | od drogi powiatowej nr 2030 do granicy z Brzeźnem | 0,800 | 0,800 | 3,00 | 2 400,00 |
| 59 |  |  | od tzw. "majątku" w kierunku Kamionek | 1,300 | 1,300 | 3,00 | 3 900,00 |
| 60 |  |  | od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 5 | 0,340 | 0,340 | 3,00 | 1 020,00 |
| 61 |  |  | od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 53 | 0,620 | 0,620 | 3,00 | 1 860,00 |
| 62 |  |  | od drogi krajowej nr 15 do posesji nr 68 (Przy Lesie) | 0,820 | 0,820 | 3,00 | 2 460,00 |
| 63 |  |  | od drogi w kierunku Brzezinka (FOGR) do drogi w kierunku Młyńca Pierwszego | 0,710 | 0,710 | 3,00 | 2 130,00 |
| 64 |  |  | od drogi krajowej nr 15 w kierunku jednostki wojskowej do skrzyżowania Młyniec I - Brzezinko | 2,420 | 1,100 | 3,00 | 3 300,00 |
| 65 |  |  | od drogi w kierunku jednostki wojskowej (wesołe miasteczko) do Brzezinka | 1,430 | 1,430 | 3,00 | 4 290,00 |
| 66 |  |  | droga równoległa do drogi w kierunku jednostki wojskowej | 0,820 | 0,820 | 3,00 | 2 460,00 |
|  |  |  | Razem | 12,080 | 9,760 |  | 29 640,00 |
| BRZEZINKO |
| 67 |  |  | Brzezinko - od drogi powiatowej nr 2009 do posesji nr 12a | 0,260 | 0,260 | 3,00 | 780,00 |
| 68 |  |  | Brzezinko - od drogi Sapardowskiej do CPN Brzeźno | 1,750 | 1,750 | 3,50 | 6 125,00 |
| 69 |  |  | Od drogi Sapardowskiej do Fogrowskiej | 0,890 | 0,890 | 3,00 | 2 670,00 |
| 70 |  |  | Od drogi Sapardowskiej do granicy Gronowa | 0,950 | 0,950 | 3,50 | 3 325,00 |
|  |  |  | Razem | 3,850 | 3,850 |  | 12 900,00 |
| MŁYNIEC PIERWSZY |
| 71 | 100740 |  | ul. Gronowska – do skrzyżowania Brzezinko - Gronowo | 2,060 | 2,060 | 3,50 | 7 210,00 |
| 72 | 100748 |  | Młyniec Pierwszy - Młyn ul. Bierzgalska | 1,550 | 1,550 | 3,50 | 5 425,00 |
| 73 | 100752 |  | GOLUBSKA Młyniec Pierwszy - Leśnictwo Kepa dr.pow.Nr 2009 (j.asf. 1195m, j.gr. 196m) | 1,350 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 74 |  |  | ul. Rzemieślnicza | 0,230 | 0,230 | 3,50 | 805,00 |
| 75 |  |  | ul. Polna od dr. pow. 2009 | 0,320 | 0,320 | 3,00 | 960,00 |
| 76 |  |  | ul. Jesionowa | 0,298 | 0,200 | 3,00 | 600,00 |
| 77 |  |  | ul. Słoneczna ( od dr. Pow. Nr 2009) | 0,140 | 0,140 | 4,00 | 560,00 |
|  |  |  | Razem | 5,948 | 4,700 |  | 16 360,00 |
| ROGÓWKO |
| 78 | 100749 |  | Rogówko – Młyniec Pierwszy | 2,940 | 2,370 | 4,00 | 9 480,00 |
| 79 |  |  | Rogówko – od dr. powiatowej w kierunku boiska | 0,220 | 0,220 | 3,00 | 660,00 |
| 80 |  |  | Rogówko – dz. nr 50 – Górażdże dr. nr 15 | 1,910 | 1,910 | 3,00 | 5 730,00 |
| 81 |  |  | przy ogródkach działkowych do dr. Nr 100870C | 0,375 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 82 |  |  | od drogi krajowej nr 15 przy stacji CPN | 0,220 | 0,220 | 3,00 | 660,00 |
| 83 |  |  | ul. Dojazdowa | 0,160 | 0,160 | 3,00 | 480,00 |
|  |  |  | Razem | 5,825 | 4,980 |  | 17 360,00 |
| MŁYNIEC DRUGI |
| 84 | 100753 |  | Młyniec Drugi - Józefowo ul. Dolina Drwęcy (j.asf. 1050m) | 3,200 | 2,215 | 4,00 | 8 860,00 |
| 85 |  |  | od Doliny Drwęcy do zabudowań 36 – Józefowo | 0,830 | 0,830 | 3,00 | 2 490,00 |
| 86 |  |  | od ul. Dolina Drwęcy do firmy Sotex | 0,468 | 0,468 | 3,00 | 1 404,00 |
| 87 | 100755 |  | Młyniec Drugi – Lelitowo – ul. Żwirowa | 2,000 | 2,000 | 4,00 | 8 000,00 |
| 88 |  |  | od ul. Żwirowej w kierunku jeziora | 0,980 | 0,980 | 3,00 | 2 940,00 |
| 89 |  |  | ul. Piaskowa | 0,420 | 0,420 | 3,00 | 1 260,00 |
| 90 |  |  | ul. Wierzbowa | 0,280 | 0,280 | 3,00 | 840,00 |
| 91 |  |  | ul. Brzozowa | 0,070 | 0,070 | 3,00 | 210,00 |
| 92 |  |  | ul. Jesionowa | 0,098 | 0,098 | 3,00 | 294,00 |
| 93 |  |  | ul. Lipowa | 0,105 | 0,105 | 3,00 | 315,00 |
| 94 |  |  | od drogi powiatowej Nr 2036 – droga przy figurce | 0,402 | 0,402 | 3,00 | 1 206,00 |
| 95 |  |  | od drogi powiatowej Nr 2036 - droga naprzeciw papierni | 0,350 | 0,200 | 3,00 | 600,00 |
| 96 |  |  | od drogi powiatowej Nr 2036 na Mierzynek do drogi Nr 100758C (skrót) | 0,430 | 0,430 | 3,00 | 1 290,00 |
| 97 |  | ul Topolowa droga 13KD-D od drogi powiatowej nr 2036 | 0,400 | 0,400 | 3,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | Razem | 10,033 | 8,898 |  | 30 909,00 |
| JEDWABNO |
| 98 |  |  | od drogi powiatowej nr 2010 | 0,167 | 0,167 | 3,00 | 501,00 |
| 99 |  |  | od drogi powiatowej nr 2035 (ul. Storczykowa) | 0,250 | 0,250 | 3,00 | 750,00 |
| 100 |  |  | od drogi powiatowej nr 2010 naprzeciwko Eko Ceramiki | 0,910 | 0,200 | 3,00 | 600,00 |
| 101 |  |  | od dr. pow. nr 2010 w kier ujęcia wody | 1,285 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 102 |  |  | od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I | 0,480 | 0,200 | 3,00 | 600,00 |
| 103 |  |  | od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I | 0,320 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 104 |  |  | od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I | 0,370 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 105 |  |  | od ujęcia wody do zabudowań nr 57 | 1,070 | 0,260 | 3,00 | 780,00 |
|  |  |  | Razem | 4,852 | 1,577 |  | 4 731,00 |
| JÓZEFOWO |
| 106 |  |  | Lelitowo - Jezioro | 0,888 | 0,888 | 3,00 | 2 664,00 |
|  |  |  | Razem | 0,888 | 0,888 |  | 2 664,00 |
| MIERZYNEK |
| 107 |  |  | od dr powiatowej nr 2036 ul. Leśna | 0,720 | 0,720 | 3,00 | 2 160,00 |
| 108 | 100759 |  | od dr pow. nr 2036 - Kolankowo | 1,510 | 1,510 | 3,00 | 4 530,00 |
| 109 | 100762 |  | od dr. pow. 2036 - ul. Farmerska | 1,450 | 0,850 | 3,50 | 2 975,00 |
| 110 |  |  | od dr nr 100758C w kier. dr nr 100759C | 0,946 | 0,800 | 3,50 | 2 800,00 |
| 111 |  |  | równoległa do dr. 100758C | 0,380 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 112 |  |  | równoległa do dr. 100758C | 0,254 | 0,254 | 3,50 | 889,00 |
| 113 |  |  | ul. Gotycka | 0,370 | 0,185 | 3,50 | 647,50 |
| 114 |  |  | ul. Tęczowa | 0,190 | 0,190 | 3,50 | 665,00 |
| 115 |  |  | ul. Słoneczna | 0,320 | 0,120 | 3,50 | 420,00 |
| 116 |  |  | ul. Barwna | 0,280 | 0,150 | 3,50 | 525,00 |
| 117 |  |  | ul. Jasna | 0,305 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 118 |  |  | ul. Zacisze | 0,160 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 119 |  |  | ul. Barokowa | 0,170 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 120 |  |  | ul. Renesansowa | 0,210 | 0,210 | 3,50 | 735,00 |
|  |  |  |  | 6,545 | 4,669 |  | 15 586,50 |
| KROBIA |
| 121 | 100763 |  | ul. Wiejska | 0,835 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 122 | 100764 |  | ul. Osiedlowa (j.asf. 630m) | 1,100 | 0,500 | 4,00 | 2 000,00 |
| 123 | 100765 |  | ul. Długa (j.asf. 680m) | 0,820 | 0,160 | 4,00 | 640,00 |
| 124 | 100766 |  | ul. Spokojna | 0,300 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 125 | 100767 |  | ul. Poprzeczna | 0,200 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 126 | 100768 |  | ul. Krótka | 0,100 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 127 | 100469 |  | ul. Łąkowa | 0,140 | 0,090 | 3,50 | 315,00 |
| 128 | 100770 |  | ul. Stroma | 0,185 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 129 | 100774 |  | ul. Zacisze | 0,130 | 0,065 | 3,00 | 195,00 |
| 130 | 100883 |  | ul. Graniczna | 0,620 | 0,620 | 3,50 | 2 170,00 |
| 131 | 100889 |  | ul. Makowa | 0,440 | 0,440 | 4,00 | 1 760,00 |
| 132 | 100888 |  | ul. Miła, ul. Cytrynowa | 0,200 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 133 | 100885 |  | ul. Okrągła, ul. Olimpijska | 0,500 | 0,400 | 4,00 | 1 600,00 |
| 134 | 100886 |  | ul. Olszynowa, ul. Jaśminowa | 1,200 | 1,060 | 4,00 | 4 240,00 |
| 135 | 100887 |  | ul. Oliwkowa, ul. Orzechowa | 0,400 | 0,400 | 4,00 | 1 600,00 |
| 136 | 100884 |  | ul. Pod Dębami, ul. Sportowa | 0,540 | 0,540 | 4,00 | 2 160,00 |
| 137 | 100899 |  | ul. Radosna | 0,140 | 0,140 | 3,50 | 490,00 |
| 138 | 100890 |  | ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Słoneczna | 0,310 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 139 | 100898 |  | ul. Familijna | 0,150 | 0,150 | 3,50 | 525,00 |
| 140 | 100899 |  | ul. Radosna | 0,140 | 0,140 | 4,00 | 560,00 |
| 141 |  | 174/4, 174/16, 174/21, 174/28 | ul. Malinowa | 0,140 | 0,080 | 3,50 | 280,00 |
| 142 |  | 151/12 | ul. Leszczynowa | 0,120 | 0,120 | 3,50 | 420,00 |
| 143 |  | 148/4, 148/15, 147/14, 147/5 | ul. Owocowa | 0,230 | 0,230 | 3,50 | 805,00 |
| 144 |  | 13/6, 13/10 | ul. Wesoła | 0,210 | 0,110 | 3,50 | 385,00 |
| 145 |  | 291/16, 192/13 | ul. Jarzębinowa | 0,090 | 0,090 | 3,50 | 315,00 |
| 146 |  | 59/23, 59/31, 59/47 | ul. Jesionowa | 0,250 | 0,250 | 3,50 | 875,00 |
| 147 |  | 148/4, 148, 147/11 | ul. Współna od drogi pow. Nr 2036 do ul. Wiejskiej | 0,840 | 0,840 | 3,50 | 2 940,00 |
| 148 |  | 20/1, 22/4 | ul. Baśniowa | 0,620 | 0,620 | 3,50 | 2 170,00 |
| 149 |  | 28/19, 26/9 | ul. Żwirka i Muchomorka | 0,280 | 0,280 | 3,50 | 980,00 |
| 150 |  | 46/1, 47/1, 56/3, 55/5 | ul. Rycerska i ul. Szlachecka | 0,280 | 0,280 | 3,50 | 980,00 |
| 151 |  |  | ul. Hetmańska | 0,300 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 152 |  | 136/6, 135/4, 139/8, 134/21, 132/21 | ul. Żytnia | 0,310 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 153 |  | 132/21 | ul. Osikowa | 0,320 | 0,220 | 3,50 | 770,00 |
| 154 |  | 15/58 | ul. Miłosna | 0,130 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 155 |  | 167/12, 167/44 | ul. Srebrna | 0,240 | 0,170 | 3,50 | 595,00 |
| 156 |  |  | ul. Fantazyjna, Zaczarowana, Cudna | 0,500 | 0,500 | 3,50 | 1 750,00 |
|  |  |  | Razem | 13,310 | 10,395 |  | 38 470,00 |
| LUBICZ DOLNY |
| 157 | 100775 |  | ul. Wilczy Młyn przy autostradzie A-1 | 0,800 | 0,800 | 3,50 | 2 800,00 |
| 158 | 100775 |  | ul. Wilczy Młyn - od wiaduktu i ul. Małgorzatowo | 0,700 | 0,500 | 3,50 | 1 750,00 |
| 159 | 100776 |  | ul. Kasztanowa (j.asf. 190m) | 0,260 | 0,070 | 4,00 | 280,00 |
| 160 | 100794 |  | ul. Ciemna | 0,128 | 0,080 | 3,00 | 240,00 |
| 161 | 100796 |  | ul. Małgorzatowo (j.K.B. 800,0m) | 1,600 | 0,250 | 4,00 | 1 000,00 |
| 162 | 100797 |  | ul. Antoniewo (j.asf. 400,0m) | 3,250 | 0,800 | 3,00 | 2 400,00 |
| 163 | 100798 |  | ul. Mostowa | 0,820 | 0,400 | 4,00 | 1 600,00 |
| 164 | 100799 |  | ul. Cicha (j.asf. 25,0m) | 0,150 | 0,125 | 4,00 | 500,00 |
| 165 | 100800 |  | ul. Spokojna | 0,150 | 0,150 | 3,50 | 525,00 |
| 166 | 100801 |  | ul. Ceramiczna | 0,150 | 0,150 | 3,50 | 525,00 |
| 167 | 100802 |  | ul. Rekreacyjna | 0,100 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 168 | 100803 |  | ul. Źródlana | 0,250 | 0,250 | 3,50 | 875,00 |
| 169 | 100806 |  | ul. Magnoliowa | 0,400 | 0,400 | 3,50 | 1 400,00 |
| 170 | 100808 |  | ul. Zdrojowa | 0,750 | 0,750 | 3,50 | 2 625,00 |
| 171 | 100891 |  | ul. Szmaragdowa | 0,300 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 172 | 100892 | 28/7, 33/69 | ul. Tenisowa | 0,300 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 173 |  | 387/7, 387/9, 386/26, 368/38, 386/37, 286/56 | ul. Przemysłowa | 0,550 | 0,550 | 4,00 | 2 200,00 |
| 174 |  | 21/17, 23/18 | ul. Miodowa | 0,260 | 0,150 | 4,00 | 600,00 |
| 175 |  | 21/9, 20/18, 20/24, 17/17, 17/74 | ul. Podgórna | 0,790 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 176 |  | 31/14 | ul. Strumykowa | 0,126 | 0,050 | 3,50 | 175,00 |
| 177 |  | 181/10, 794, 179/8, 179/14 | ul. Niezapominajki | 0,140 | 0,140 | 3,50 | 490,00 |
| 178 |  | 805, 812/2, 810/1, 811, 807/2 | ul. Krótka | 0,310 | 0,120 | 3,50 | 420,00 |
| 179 |  | 560/4, 574/5, 421 | ul. Lampusz | 1,400 | 0,800 | 3,00 | 2 400,00 |
|  |  |  | Razem | 13,684 | 7,335 |  | 25 605,00 |
| LUBICZ GÓRNY |
| 180 | 100807 |  | ul. Boczna | 0,270 | 0,050 | 3,50 | 175,00 |
| 181 | 100808 |  | ul. Zdrojowa | 0,750 | 0,500 | 3,50 | 1 750,00 |
| 182 | 100817 |  | ul. Przy Skarpie (j.asf. 70m) | 0,200 | 0,130 | 4,00 | 520,00 |
| 183 | 100820 |  | ul. Przy Lesie | 0,140 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 184 | 100821 |  | ul. Rzemieślnicza (j.asf. 580m) | 0,630 | 0,050 | 4,00 | 200,00 |
| 185 | 100822 |  | ul. Trzaskalskiego | 0,480 | 0,480 | 4,00 | 1 920,00 |
| 186 | 100823 |  | ul. Bażantowa | 0,240 | 0,240 | 3,50 | 840,00 |
| 187 | 100824 |  | ul. Gajowa | 0,250 | 0,250 | 3,50 | 875,00 |
| 188 | 100825 |  | ul. Nad Strugą (j.asf. 130m) | 0,130 | 0,000 | 3,50 | 0,00 |
| 189 | 100826 |  | ul. Komunalna - przy torach | 0,140 | 0,140 | 3,00 | 420,00 |
| 190 | 100827 |  | ul. Nowowiejska | 0,200 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 191 | 100893 |  | ul. Niteckiego | 0,130 | 0,130 | 4,00 | 520,00 |
| 192 |  | 40/12 | ul. Handlowa od ul. Plac Niepodległości do ul. Spółdzielczej | 0,208 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 193 |  | 45/1 | ul. Spółdzielcza od ul. Piaskowej | 0,270 | 0,270 | 4,00 | 1 080,00 |
|  |  |  | Razem | 4,038 | 2,640 |  | 9 800,00 |
| NOWA WIEŚ |
| 194 | 100828 |  | Droga woj. - dawne gminne wys. śmieci | 0,650 | 0,300 | 3,00 | 900,00 |
| 195 | 100895 |  | ul. Myśliwska | 0,400 | 0,400 | 3,00 | 1 200,00 |
| 196 | 100900 |  | ul. Orla | 0,400 | 0,250 | 3,00 | 750,00 |
| 197 |  |  | ul. Sokola | 0,210 | 0,150 | 3,00 | 450,00 |
| 198 |  |  | ul. Widokowa | 0,320 | 0,250 | 3,00 | 750,00 |
| 199 |  |  | ul. Rzeczna | 0,220 | 0,220 | 3,50 | 770,00 |
| 200 |  |  | ul. Spokojna | 0,380 | 0,380 | 4,00 | 1 520,00 |
| 201 |  |  | ul. Łowiecka | 0,204 | 0,150 | 4,00 | 600,00 |
| 202 |  | 110/2, 100, 129/6, 156/11, 156/5 | ul. Krucza | 1,250 | 0,800 | 3,00 | 2 400,00 |
|  |  |  | Razem | 4,034 | 2,900 |  | 9 340,00 |
| ZŁOTORIA |
| 203 | 100831 |  | ul. Szkolna (j.asf. 98,0m) | 0,250 | 0,152 | 3,50 | 532,00 |
| 204 | 100832 |  | ul. Ciechocińska | 0,350 | 0,350 | 3,00 | 1 050,00 |
| 205 | 100837 |  | ul. Piastów | 0,400 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 206 | 100838 |  | ul. Jagiellonów | 0,350 | 0,200 | 4,00 | 800,00 |
| 207 | 100840 |  | ul. K. Jadwigi | 0,200 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 208 | 100841 |  | ul. Łokietka | 0,200 | 0,100 | 3,50 | 350,00 |
| 209 | 100842 |  | ul. Liliowa | 0,250 | 0,250 | 3,50 | 875,00 |
| 210 | 100843 |  | ul. Konwaliowa | 0,320 | 0,320 | 3,50 | 1 120,00 |
| 211 | 100844 |  | ul. Storczykowa | 0,350 | 0,350 | 3,50 | 1 225,00 |
| 212 | 100845 |  | ul. Różana | 0,400 | 0,400 | 3,50 | 1 400,00 |
| 213 | 100846 |  | ul. Brzozowa (j.asf. 110m) | 0,350 | 0,240 | 3,50 | 840,00 |
| 214 | 100847 |  | ul. Akacjowa (j.asf. 240m) | 0,450 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 215 | 100848 |  | ul. Dębowa | 0,170 | 0,170 | 3,50 | 595,00 |
| 216 | 100849 |  | ul. Grabowa | 0,170 | 0,170 | 3,50 | 595,00 |
| 217 | 100850 |  | ul. Świerkowa | 0,170 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 218 | 100851 |  | ul. Sportowa | 0,465 | 0,400 | 4,00 | 1 600,00 |
| 219 | 100852 |  | ul. Relaksowa | 0,220 | 0,220 | 4,00 | 880,00 |
| 220 | 100853 |  | ul. Wiśniowa | 0,470 | 0,470 | 3,50 | 1 645,00 |
| 221 | 100854 |  | ul. Pocztowa | 0,100 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 222 | 100855 |  | ul. Flisacka | 0,100 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 223 | 100856 |  | ul. Wodnicka | 0,100 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 224 | 100857 |  | ul. Nieszawska | 0,100 | 0,100 | 3,00 | 300,00 |
| 225 | 100858 |  | ul. Sokola | 0,250 | 0,250 | 4,00 | 1 000,00 |
| 226 |  | 156/16 | ul. Kalinowa | 0,127 | 0,127 | 3,00 | 381,00 |
| 227 | 100863 |  | ul. Leśna od drogi woj. Nr 657 ul. Toruńska do drogi woj. Nr nr 654 ul. Pomorska (j.asf. 1630m) | 2,970 | 1,300 | 3,50 | 4 550,00 |
| 228 |  | 356/2 | ul. Aleja Flisacka | 0,380 | 0,160 | 3,50 | 560,00 |
| 229 |  | 212/10, 333, 208/18 | ul. Spacerowa | 0,420 | 0,190 | 3,50 | 665,00 |
| 230 |  | 213/12, 485, 212/9 | ul. Wiosenna, ul. Letnia | 0,220 | 0,220 | 4,00 | 880,00 |
| 231 |  |  | ul. Geodezyjna | 0,224 | 0,224 | 3,50 | 784,00 |
| 232 |  |  | ul. Miłosna | 0,460 | 0,460 | 3,50 | 1 610,00 |
| 233 |  |  | ul. Bursztynowa | 0,300 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 234 |  |  | ul. Starej Baśni | 0,300 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
|  |  |  | Razem | 11,586 | 8,323 |  | 29 437,00 |
| KOPANINO |
| 235 | 100860 |  | ul. Brzozowa (j.asf. 250m) (trakt leśny do ul.Przy Lesie 490m) | 0,740 | 0,490 | 3,50 | 1 715,00 |
| 236 | 100861 |  | ul. Wierzbowa | 0,200 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 237 | 100862 |  | ul. Przy Lesie (j.asf. 730m) | 2,100 | 1,200 | 3,50 | 4 200,00 |
| 238 | 100882 | 188/2 | ul. Wiklinowa | 0,695 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 239 | 100881 | 164/4 | ul. Morwowa | 0,790 | 0,700 | 3,50 | 2 450,00 |
| 240 |  | 176, 144/4 | ul. Słoneczna - od ul.Al. Dębów | 0,526 | 0,460 | 3,50 | 1 610,00 |
| 241 |  | 175 | ul. Księżycowa - od ul. Słonecznej | 0,258 | 0,258 | 3,00 | 774,00 |
| 242 |  | 20/19 | ul. Ustronna | 0,156 | 0,156 | 3,00 | 468,00 |
| 243 |  | 114/6, 126/15 | ul. Wrzosowa | 0,225 | 0,225 | 4,00 | 900,00 |
| 244 |  | 174, 126/17 | ul. Jałowcowa | 0,130 | 0,130 | 3,00 | 390,00 |
| 245 |  | 133/6 | ul. Zakątek Leśny | 0,359 | 0,359 | 4,00 | 1 436,00 |
| 246 |  | 212 | ul. Aleja Sosen | 0,127 | 0,127 | 3,00 | 381,00 |
| 247 |  | 170 | od ul. Przy Lesie do pos. Nr 22a | 0,405 | 0,250 | 3,00 | 750,00 |
|  |  |  | Razem | 6,711 | 4,755 |  | 16 524,00 |
| GRABOWIEC |
| 248 |  | 2061/10 | od granicy Złotorii dukt leśny do drogi woj. 654 | 0,510 | 0,300 | 3,50 | 1 050,00 |
| 249 | 100864 |  | ul. Świerkowa | 0,690 | 0,600 | 4,00 | 2 400,00 |
| 250 | 100865 |  | ul. Dębowa | 0,430 | 0,400 | 4,00 | 1 600,00 |
| 251 | 100868 |  | ul. Radosna | 0,200 | 0,200 | 3,50 | 700,00 |
| 252 | 100869 |  | ul. Słoneczna (j.asf. 900m) | 1,460 | 0,360 | 4,00 | 1 440,00 |
| 253 | 100875 |  | ul. Bajkowa - Calineczki | 0,796 | 0,796 | 3,50 | 2 786,00 |
| 254 | 100876 |  | ul. Kubusia Puchatka | 0,170 | 0,170 | 3,50 | 595,00 |
| 255 | 100873 |  | ul. Nostalgiczna | 1,700 | 1,700 | 4,00 | 6 800,00 |
| 256 | 100879 |  | ul. Obi Wana Kenobiego | 0,360 | 0,360 | 3,50 | 1 260,00 |
| 257 | 100878 |  | ul. Poziomkowa | 0,100 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 258 | 100877 |  | ul. Tygryska | 0,100 | 0,100 | 4,00 | 400,00 |
| 259 | 100874 |  | ul. Zacisze | 0,720 | 0,720 | 3,50 | 2 520,00 |
| 260 |  | 75 | od ul. Słonecznej do wys po. na dz 73/1 | 0,480 | 0,200 | 3,00 | 600,00 |
| 261 |  | 156/2, 108, 83 | od traktu leśnego do zabudowań | 1,340 | 1,340 | 4,00 | 5 360,00 |
| 262 |  |  | od ul. Słonecznej (ul. Fantazyjna) - trakt leśny | 0,990 | 0,990 | 4,00 | 3 960,00 |
| 263 |  | 248/1, 257 | od drogi woj. Nr 654 do stadniny koni n. Wisłą | 1,000 | 1,000 | 3,00 | 3 000,00 |
| 264 |  |  | ul. Gajowa, ul. Zaułek | 0,850 | 0,850 | 3,00 | 2 550,00 |
|  |  |  | Razem | 10,536 | 9,036 |  | 37 421,00 |
|  |  |  | RAZEM | 153,89 | 110,68 |  | 389 731,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZDG.272.523. …… .2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu dróg gminnych gruntowych o powierzchni 389 731,00 m2 utwardzonych tłuczniem
i pospółką drogową na terenie gminy Lubicz z wbudowaniem 6400 ton kruszyw wraz z zakupami i robotami towarzyszącymi – Drogi gminne na terenie gminy Lubicz

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH Z KOSZTAMI TRANSPORTU |  |  |
| 1 | Zakup żużla paleniskowego w ilości 400 ton na magazyny do zmieszania i wbudowania | ton | 400 |
| 2 | Koszt transportu dostawy na place magazynowe żużla paleniskowego w ilości 400 ton | ton | 400 |
|  | 1. Na plac magazynowy w Rogowie przy dr. nr 2010 - 400 ton |  |  |
| 3 | Zakup kruszywa kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm w ilości 5000 ton do zmieszania, wbudowania na place magazynowe | ton | 5.000 |
| 4 | Koszt transportu dostawy na place magazynowe kruszywa kamienia łamanego wapiennego o frakcji 22-45 mm w ilości 5000 ton | ton | 5.000 |
|  | 1. Do zmieszania na plac magazynowy w Lubiczu Dolnym ul. Kolejowa i wbudowania - 3000 ton |  |  |
|  | 2. Do zmieszania na plac magazynowy w Rogowie przy dr. nr 2010 i wbudowania - 1000 ton |  |  |
|  | 3. Do zmieszania na plac magazynowy w Złotorii i wbudowania - 1000 ton |  |  |
| 5 | Zakup i dostawa na place magazynowe kruszywa destruktu (frezowiny asfaltowej) w ilości 500 ton frakcji 0-31,5 mm oraz frakcji 0-10,0 mm | ton | 500 |
| 6 | Koszt transportu na place magazynowe kruszywa destruktu (frezowiny asfaltowej) w ilości 500 ton od sprzedawcy na magazyny (400 ton frakcji 0-31,5 mm), (100 ton frakcji 0-10,0 mm) | ton | 500 |
|  | 1. Na plac magazynowy w Lubiczu Dolnym ul. Kolejowa – 200 ton frakcji 0-31,5 mm i 50 ton frakcji 0-10,0 mm |  |  |
|  | 2. Na plac magazynowy w Złotorii – 200 ton frakcji 0-31,5 mm i 50 ton frakcji 0-10,0 mm |  |  |
|  | 2. MECHANICZNE SEGREGOWANIE 5000 ton KRUSZYW NA PLACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM, ZŁOTORII i w ROGOWIE – MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| 7 | Mechaniczne przesortowanie i zmieszanie 5000 ton kruszyw na placu składowym w Lubiczu Dolnym, w Złotorii i w Rogowie wraz z hałdowaniem | ton | 5.000 |
|  | 1.NA PACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM 3500 ton |  |  |
|  | 2.NA PACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE 500 ton |  |  |
|  | 3.NA PACU MAGAZYNOWYM W ZŁOTORII 1000 ton |  |  |
|  | 3. MECHANICZNE ZAMIESZANIE 10400 ton KRUSZYW NA PLACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM, w ZŁOTORII i w ROGOWIE (materiał Wykonawcy 5400 ton i Zamawiającego 5000 ton) |  |  |
| 8 | Mechaniczne zmieszanie 10400 ton kruszyw na placu składowym w Lubiczu Dolnym, w Złotorii i w Rogowie wraz z hałdowaniem | ton | 10.400 |
|  | 1.NA PACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM 6500 ton |  |  |
|  | kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 mm 3000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy) |  |  |
|  | pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 3500,0 ton ( dostawa Zamawiającego) |  |  |
|  | RAZEM 6500,0 ton |  |  |
|  | 2.NA PACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE 1900,0 ton |  |  |
|  | kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 mm 1000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy) |  |  |
|  | Żużel paleniskowy 400 ton (materiał Wykonawcy) |  |  |
|  | pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 500,0 ton ( dostawa Zamawiającego) |  |  |
|  | RAZEM 1900,0 ton |  |  |
|  | 3.NA PACU MAGAZYNOWYM W ZŁOTORII 2000,0 ton |  |  |
|  | kruszywo kamienia łamanego frakcja 22-45 1000,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy) |  |  |
|  | pospółka drogowa frakcja 0-31,5mm - 1000,0 ton ( dostawa Zamawiającego) |  |  |
|  | 4. MECHANICZNE KRUSZENIE 2200 ton KRUSZYW BETONOWYCH, ŻELBETONOWYCH KRUSZARKA MOBILNĄ STOZKOWĄ O FRAKCJI DO 0-63mm (MATERIAL ZAMAWIAJĄCEGO) |  |  |
| 9 | Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilną stożkową 2200 ton kruszywa betonowego i żelbetonowego do frakcji 0-63 mm w Złotorii, Lubicz Dolnym i Rogowie wraz z hałdowaniem | ton | 2.200 |
|  | 1. W MAGAZYNIE W ZŁOTORII 100 ton |  |  |
|  | 2. W MAGAZYNIE W LUBICZU DOLNYM 2000 ton |  |  |
|  | 3. W MAGAZYNIE W ROGOWIE 100 ton |  |  |
|  | 5. REMONT DRÓG GRUNTOWYCH 389 731,00 m2 Z WBUDOWANIEM 6400 ton KRUSZYW DROGOWYCH |  |  |
|  | PRZED WBUDOWANIEM ZOSTAŁY MECHANICZNIE ZMIESZANE KRUSZYWA PATRZ DZ. 3 |  |  |
| 10 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 389 731,00 razem | m2 | 389.731 |
|  |  | m2 | 389.731 |
| 11 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 389731,00 ILOŚĆ W TONACH Ct w tonach Cton=6400,0 CIĘŻAR JEDNOSTKOWY KRUSZYW; Cj w m3/ton Cj=1,8 ŚREDNIA GRUBOŚC WARSTWY WBUDOWANIA KRUSZYWA w m Gż=0,05 POWIERZCHNIA WBUDOWANIA – Cton / Cj / Gż razem | m2 m2 | 389.731 -71.111,111 |
|  |  | m2 | 318.619,889 |