# UMOWA NR INW……………..
zadanie pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii”.

W dniu ……………….roku w Lubiczu Dolnym pomiędzy:
Gminą Lubicz z siedzibą w Lubiczu, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz o numerze
NIP: 879-261-75-06,
reprezentowaną przez
Wójta Gminy Lubicz – Marka Nicewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz – Grażyny Dąbrowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym
a
________
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 roku, poz. 1843ze zm.)
została zawarta Umowa o następującej treści:
# § 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na opracowaniu projektu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotori”.
2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3. W ramach przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń:
  1. sporządzenia projektu budowlanego-wykonawczego branży drogowej wraz
     z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem (jeśli takie wystąpią) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także projektu organizacji ruchu
  2. uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, opracowań, zgód, warunków, decyzji, zatwierdzeń i pozwoleń
  3. dokonania skutecznego zgłoszenia robót (uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót) i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Toruniu
  4. wykonania prac budowlanych obejmujących w szczególności:
    1. wykonania nawierzchni drogi dostosowanej do istniejących warunków gruntowo-wodnych i do obciążenia ruchem (ustalenie kategorii w gestii projektanta); szerokość drogi 5,0 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 0,75 m
    2. wykonania odwodnienia powierzchniowego
  5. sporządzenia dokumentacji powykonawczej
4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustaw: Prawo Budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, inwentaryzacje oraz inne czynności i dokumenty a także uzyskać wszelkie dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody (w tym branżowe), a także ekspertyzy, badania, operaty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.
6. Dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy - pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących dokonywania uzgodnień, uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, zgód i wszelkich innych dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Zleceniobiorcę, czy też przez jego pracowników - jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał wykonawczy do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
# §2 DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
W zakresie opracowywanej dokumentacji Zamawiający wymaga, aby:
    1. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i były przekazane także w formacie pdf łącznie ze wszystkimi uzyskanymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami i decyzjami
    2. rysunki przekazane zostały także w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i nieedytowalnym
    3. tekst sporządzony był zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa
    4. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową (branża drogowa + rozwiązanie kolizji oraz projekt organizacji ruchu) w 5 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna tożsama z papierową, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna tożsama z wersją papierową
    5. Wykonawca dokonał niezwłocznych uzupełnień dokumentacji, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że dokumentacja nie jest kompletna lub posiada wady w taki sposób, aby można było w pełni zrealizować cel, któremu ta dokumentacja ma służyć, nie powodować przestrojów w realizacji inwestycji i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu
Na etapie robót budowlanych Wykonawca:
    1. zobowiązuje się do ich realizacji w sposób zapewniający późniejsze bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie
    2. opracuje projekt organizacji robót z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych
    3. zabezpieczy front robót, zapewni przestrzeganie przepisów ppoż. i bhp
    4. będzie wykonywał roboty pomocnicze, przygotowawcze, porządkowe oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń
    5. zapewni kierownika robót budowlanych w branży drogowej oraz nadzór autorski projektanta, który opracował dokumentację projektową dla zadania
    6. dostarczy materiały budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i ponosi odpowiedzialność za ich przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie w okresie do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy
    7. zastosuje materiały i produkty odpowiadające wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane i w ustawie o wyrobach budowlanych i posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, zaś dla pozostałych materiałów, z wyłączeniem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów niemającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych, posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA); na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie
    8. uzyska pisemną akceptację Zamawiającego i projektanta dla ewentualnych zmian technologii robót, wymogów surowcowych lub jakości materiałów pod rygorem odmowy odbioru robót, ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z opóźnieniem w ich wykonaniu
    9. będzie informował zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu tych robót, na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany odkryć te roboty a po ich odbiorze przywrócić do stanu pierwotnego na własny koszt
1. Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie zobowiązany jest także do:
    1. niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o problemach
       i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Umowy
    2. przekazywania Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkich decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów, wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub sporządzenia przez Zleceniobiorcę
    3. sprawnego prowadzenia procesu projektowania i zapewnienia właściwej koordynacji międzybranżowej (informacja o wykonaniu uzgodnień międzybranżowych i braku kolizji pomiędzy projektowanymi i istniejącymi elementami powinna zostać umieszczona w dokumentacji projektowej)

# §3 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ________(słownie: ________)brutto.
2. Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości, jak również wszelkie inne opłaty, podatki oraz pozostałe koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, o którym mowa w §1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, zmiany terminu realizacji bądź innych roszczeń wobec Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 bez uwag oraz przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
# §4 TERMINY REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy do dnia 31.05. 2020 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się zgodnie z zasadami określonymi w §8 9 ust. 7.
# §5 PRAWA AUTORSKIE I ZALEŻNE
1. Strony ustalają, że z dniem dokonania odbioru projektu przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odbioru projektu, w szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo autorskie, w tym również na następujących polach:
  1. w zakresie utrwalania – bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-E, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, papier;
  2. w zakresie zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
  3. wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Internet, bez żadnych ograniczeń ilościowych,
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietki, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Internet), jak i Internetu w trybie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu;
  5. wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono, utrwalanych i zwielokrotnionych stosownie niniejszego ustępu;
  6. odtwarzania i wystawiania utworu;
  7. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,.
  8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu, w tym również wyrażania zgody na ich sporządzanie, o ile taka zgoda jest konieczna.
  9. Zamawiającemu przysługuje także wyłączne prawo do wykorzystania utworu w celach informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych. Wykonawcy nie przysługuje z powyższych tytułów dodatkowe wynagrodzenia.
  10. Wynagrodzenie wskazane w §3Umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego w zakresie i na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie.
# §6 ZATRUDNIENIENA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją robót, czy tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
  3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie placu budowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego
   w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
  1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
     o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
     lub podwykonawcy;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
     lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
     być możliwe do zidentyfikowania;
  3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
     lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
     o ochronie danych osobowych.
  5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 2 pkt 9 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
  6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku
     tej kontroli, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy
     o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zmawiającemu
     od Wykonawcy przysługuje kara umowna.
§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:
  1. bez udziału podwykonawców;*
  2. przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________;*
  3. przy udziale __________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie robót __________________________.*
2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 7. Dalszy tryb postępowania Zamawiającego określają ust. 8 – 14.
4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy o podwykonawstwo zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy w brzmieniu zgodnym z przedkładanym projektem. Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
  1. zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,
  2. terminy realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem robót,
  3. wynagrodzenie,
  4. terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy (nie dłuższy niż 30 dni),
  5. tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy,
  6. obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego przez podwykonawcę, o nienależytym wykonywaniu umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia,
  7. postanowienie o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z kolejnymi podwykonawcami w związku z realizacją przedmiotu umowy.
8. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy:
  1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni;
  2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust.1 umowy;
  3. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
  4. umowa zawiera zapisy uzależniające zwrot podwykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający w ciągu 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł, jako niepodlegające temu obowiązkowi.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony zgodnie z ust. 8 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Postanowienia ust. 6 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
16. Zlecenie części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników i współpracowników.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
20. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:
  1. nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
  2. realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
  3. zwłoki robót względem harmonogramu robót / terminów umownych.
21. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników i współpracowników Wykonawcy lub podwykonawców i dalszych podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonywanej pracy uważa za niewłaściwe.
22. Zlecenie części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty.
# §8 ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy:
  1. w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy:
    1. w przypadku zamiany materiałów przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do materiałów określonych w SIWZ, jeżeli proponowane zmiany są rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego
    2. w przypadku zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w SIWZ, jeżeli zastosowanie proponowanych jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego
  2. w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej ze zmienionej stawki podatku;
  3. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy
    1. gdy wystąpiły okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności działania siły wyższej
    2. gdy na skutek dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1) nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3 4 ust.1
  4. w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
2. Strony zgodnie oświadczają, że dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 pkt 1), 3) i 4) nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1
3. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy.
4. Nie stanowią zmiany Umowy:
  1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
  2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
5. Strona występująca z wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest do wskazania we wniosku opisu propozycji zmiany, w tym wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia przysługującego po dokonaniu zmiany (w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)oraz uzasadnienia zmiany.
# §9 ODBIÓR
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
  1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
  2. odbiór końcowy
  3. odbiór pogwarancyjny
2. W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zakończenia tych robót powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
3. Zamawiający dokona odbioru robót, o których mowa w ust. 2 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru robót.
4. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dniod dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej stosownym wpisem w dzienniku budowy i przedłożeniu dokumentacji powykonawczej oraz dopełnieniu wszelkich formalności koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.
5. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1Strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne z tym, że:
  1. za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami Umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub wymagałoby wykonania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części
  2. stwierdzenie wad uniemożlwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru
6. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu Umowy, uznając za dzień zakończenia Umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował terminu 14-dniowego, nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego Zamawiający ma prawo uznać, że do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od Umowy odstąpić
  2. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia; termin usunięcia wad Zamawiający określi w protokole odbioru
  3. jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia
  4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi
7. Strony przyjmują za dzień wykonania Umowy:
  1. dzień zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń
  2. dzień zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni
  3. dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu Umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia
  4. dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu Umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia
8. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:
  1. protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad
  2. protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad
9. Zamawiający zastrzega wyznaczenie dłuższego, technicznie uzasadnionego terminu na usunięcie wad przedmiotu Umowy. Wówczas do postanowień Umowy z tym związanych będzie miał zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiającego w drodze jednostronnego oświadczenia termin.
10. Strony ustalają, że do czasu przejęcia wykonanego obiektu objętego przedmiotem Umowy przez Zamawiającego i użytkownika, nie później jednak niż 30 od potwierdzenia przez Zamawiającego przy udziale użytkownika usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad przedmiotu Umowy, Wykonawca zabezpiecza tenże obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym związane (m.in. opłaty za dozór, media itp.).
11. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim Wykonawcę na 7 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.
# §10 KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
odstąpienia od całości lub części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ________(słownie: ________)brutto.