## formularz ofertowy
ETAPY UMOWY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.p. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ”Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „G” na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi” | Opracowania projektowe |  | Wysokość wynagrodzenia [zł brutto] | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia Umowy]
|  | ilość egzemplarzy | sposób określenia wynagrodzenia
A | C | D | E | F | G
ETAP I - prace przygotowawce i uzyskanie decyzji DŚU
1 | Mapa do celów projektowych - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995.25.133) | 1 | R |  | do 2 miesięcy
2 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną | 5 | R |  | do 2 miesięcy
3 | Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej (w przypadku rzeczywistego wykonania) | 2 | W |  | do 4 miesięcy
4 | Dokumentacja geologiczno- inżynierska (w przypadku rzeczywistego wykonania) | 2 | W |  | do 4 miesięcy
5 | Dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku rzeczywistego wykonania) | 2 | W |  | do 4 miesięcy
6 | Inwentaryzacja dendrologiczna | 4 | R |  | do 4 miesięcy
7 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w tym KIP) | 4 | R |  | do 4 miesięcy
8 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (płatne w przypadku rzeczywistego wykonania) | 4 | W |  | do 5 miesięcy
9 | Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji DŚU wraz z klauzulą ostateczności | 1 | R |  | do 6 miesięcy
10 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie I | 2 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP I |  |  |  |  | xxx
ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku ZRID
11 | Materiały do wniosku o wydanie ZRID | 5 | R |  | do 7 miesięcy
12 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości (podziały nieruchomości): Projekty podziału działek (kol.E = X** projektów podziału x ...............* PLN/ 1 proj. podziału) *należy podać cenę jednostkową za 1 projekt podziału ** należy podać ilość projektów podziału | 6 | D |  | do 8 miesięcy
13 | Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji | 3 | R |  | do 8 miesięcy
14 | Projekt budowlany | 5 | R |  | do 8 miesięcy
15 | Projekt docelowej organizacji ruchu | 5 | R |  | do 8 miesięcy
16 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II | 2 | R |  | do 8 miesięcy
Razem ETAP II |  |  |  |  | xxx
ETAP III - uzyskanie decyzji ZRID i gospodarowanie nieruchomościami po uzyskaniu ZRID
17 | Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID | 1 | R |  | do 11 miesięcy
18 | Stabilizacja granic pasa drogowego | 1 | R |  | do 2 miesięcy od ostatecznej decyzji ZRID
Razem ETAP III |  |  |  |  | xxx
ETAP IV - opracowanie dokumentacji przetargowej
19 | Projekty wykonawcze | 5 | R |  | do 13 miesięcy
20 | Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie | 2 | R |  | do 13 miesięcy
21 | STWIORB | 2 | R |  | do 13 miesięcy
22 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie IV | 2 | R |  | do 13 miesięcy
Razem ETAP IV |  |  |  |  | xxx
ETAP V - obsługa procedury przetargowej
23 | Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych | - | O |  | w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty
Razem ETAP V |  |  |  |  | xxx
ETAP VI - pełnienie nadzoru autorskiego
24 | Nadzory autorskie | - | N |  | podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi / gwarancji
Razem ETAP VI |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | xxx
PODATEK VAT 23% (ZŁ) |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | xxx
R | wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C
W | wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C -przysługuje w przypadku rzeczywistego wykonania Opracowania Projektowego
D | wynagrodzenie za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B, przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C, obliczone jako iloczyn podanej ilości działek i ceny dokumentacji za 1 działkę -rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości działek przy czym ilość działek nie może przekroczyć ilości podanej w kolumnie B
O | wynagrodzenie ryczałtowe płatne po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych
N | wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych i gwarancji/ rękojmi płatne zgodnie z zapisami umowy
………………………………………………………….
Podpis Zleceniobiorcy / Pełnomocnika