Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,

  - Lubicz   woj. kujawsko-pomorskie, Polska

(056) 67- 82 - 709

NIP 879-24-26-522

nr telefonu: (056) 678 - 27 -  09

nr faxu: : (056) 678 - 27 -  09

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: zarzaddroglubicz@neostrada.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZD/341/7040/03/09/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655  ze zm).

NA WYKONANIE:

Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz.

Zakres robót:

- Kanalizacja deszczowa od wylotu do rowu do studni D6 o średnicy  200x5,9mm z rur PVC-U klasy S SN8  L = 174,0m

- Drenaż  od studni D6 do wlotu przy stawie o średnicy 200/180mm z rur PVC-U  z otworami  1,5x5,0 z filtrem z włókna kokosowego  L = 53,5m

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm bez osadnika szt. 6

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm  z osadnikiem H-0,50m  szt. 2

- Wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem  i syfonem Ø  200mm szt. 1,0

- Przykanalik  od D7 do wpustu ulicznego o średnicy 200*5,9mmmm z rur PVC-U klasy S SN8   L = 20,0 m

- Osadnik piasku prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1200mm  szt.1

- Seperator lamelowy  typ PSW Lamela 10/100 szt.1

Kompletna SIWZ składa się z następujących części:

- Część I – SIWZ wraz z wzorami załączników do oferty,

- Część II - Wzór umowy / Ogólne warunki umowy / Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Część III – Opis przedmiotu zamówienia.

# 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,

# 2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5.150.000euro.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:

Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz– zgodnie

z projektem budowlanym opracowanym przez p. Piotra Sobczyńskiego  – Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Ogólnego  REWACO  Sp. z o.o.   Pracownia Projektowa ul. Rolnicza 14B;87-100 Toruń.

Zakres robót:

- Kanalizacja deszczowa od wylotu do rowu do studni D6 o średnicy  200x5,9mm z rur PVC-U klasy S SN8  L = 174,0m

- Drenaż  od studni D6 do wlotu przy stawie o średnicy 200/180mm z rur PVC-U  z otworami  1,5x5,0 z filtrem z włókna kokosowego  L = 53,5m

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm bez osadnika szt. 6

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm  z osadnikiem H-0,50m  szt. 2

- Wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem  i syfonem Ø  200mm szt. 1,0

- Przykanalik  od D7 do wpustu ulicznego o średnicy 200*5,9mmmm z rur PVC-U klasy S SN8   L = 20,0 m

- Osadnik piasku prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1200mm  szt.1

- Seperator lamelowy  typ PSW Lamela 10/100 szt.1

Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji projekt budowlany, przedmiary robót oraz

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności,

a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:

- wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie tras sieci oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą,

- poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania

kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organom nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego

z nawierzchnią jezdni nieulepszoną z tłucznia kamiennego  włącznie i przekazania go Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego ( w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

i uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie), jak również koszt wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,

- przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót,

- przeprowadzenia badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie

zgłoszenia robót zanikających do odbioru,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.

Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót  i zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający

z projektu budowlanego, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez

niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony  w Części III niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- prace dotyczące budowy rurociągów do odprowadzania wody burzowej we Wspólnym Słowniku  Zamówień objęte są kodem

45.23.21.30- 2

# 4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

# 6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 7. Termin wykonania zamówienia.

      - rozpoczęcie  robót    od  01 maja 2009r.

      - zakończenie  robót 	do 30 czerwca 2009 r.

# 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty   potwierdzające

# spełnianie warunków udziału w  ostępowaniu.

        - Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru    oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. / i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych  warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

  - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robot inżynieryjnych  oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- wykonywał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych polegających na:„Budowie sieci uzbrojenia podziemnego w tym budowie kanałów deszczowych i drenażowych” o wartości każdej z nich co najmniej 200 000,0zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców zamówienie zostało wykonane należycie powinny zawierać, co najmniej:

  - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie którego dokumenty dotyczą,

  - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,

  - opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie

  - podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu,

- dla sprawnego przeprowadzenia przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży wypełniony wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń  sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego  zamówienia.

- Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.    W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca  musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

„spełnia – nie spełnia”.

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMANTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU SPENIENIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Wykonawca winien złożyć:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiące załączniki nr 1A do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ,

- pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

# Uzupełnienie dokumentów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

# 10. Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

Zamawiający (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty) zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania - o ich wykluczeniu

z  podaniem uzasadnienia  faktycznego i prawnego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem będzie  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem  umowy o niniejsze  zamówienie, są  zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

12. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

# 13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# 14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane

# z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# 15. Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli          z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać           z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej          z niniejszą SIWZ formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty                     z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Pożądane jest ponumerowanie wszystkich  zapisanych stron oferty.  Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. :prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane                             i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst musza być parafowane               i datowane.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.   Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- Wykaz wykonanych/wykonywanych robót budowlanych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ,

- pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

# 16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych  warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2 . u.p.z.p).

2. Zmiany w treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zmiany umieści na stronie internetowej  Zamawiającego.

- Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 u.p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz  umieści na stronie internetowej  Zamawiającego.

# 17. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

# 18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się  z Wykonawcami jest Zdzisław Jasiński

19. MIEJSCE TERMIN I SPOSÓB ZŁOZENIA OFERTY.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 34A, pokój     kierownika  w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 30.03. 2009r. | do godz. | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz

Oferta w postępowaniu na :

– „Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz „

Nie otwierać przed dniem:   30.03.2009r  godzina 1015

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# 20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# 21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, pokój z-cy kierownika,

| W dniu | 30.03.2009r. | o godz. | 1015 |
| --- | --- | --- | --- |

# 22. Tryb otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny

Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.

# 23. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# 24. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# 25. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota  wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy stanowiącym zał.nr.1 do oferty.

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 27. Kryteria oceny ofert.

## 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

## 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące

## kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena ( C ) | 100 % | 100 punktów |

## 3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Ocenie będzie podlegać suma cen za wykonanie remontu dróg gruntowych określonych                     w p-cie 1 i zakupu  materiałów  z  dostawą kryszyw  określonych w p-cie 2 formularza oferty.

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena", |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, |
| Ci | Suma cen oferty "i", |
| Max (C) | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

## 6. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

# 28. Oferta z rażąco niską ceną.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę:

1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

# 29. Tryb oceny ofert.

## 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

      - Czyny nieuczciwej konkurencji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

# 30. Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  Wykonawców, zgodnie z art.92 u.p.z.p - o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia  faktycznego i prawnego.

# 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się

o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

- Wykonawca którego ofertę wybrano w pismie jw. zostanie powiadomiony  o miejscu i terminie podpisania umowy.

# 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

# zamówienia.

1.	Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta na czas określony,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z 200r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

# 33. Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# 34. Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179  - 198 u.p.z.p.

# 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.

# 36. Podwykonawstwo.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  Zamawiający żąda wskazania również nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

# 37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 1A | Kosztorys ofertowy |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych remontu dróg. |
|  | Załącznik nr 4 | Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń. |

Załącznik nr 1

do SIWZ ZD/341/7040/03/09/09

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:

Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz– zgodnie

z projektem budowlanym wykonanym przez p. Piotra Sobczyńskiego  – Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Ogólnego  REWACO  Sp. z o.o.   Pracownia Projektowa ul. Rolnicza 14B;87-100 Toruń.

## WYKONAWCA:

...................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

....................................................................................................................

Nr faksu …………………………..

Cena oferty za wykonanie budowy kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz wynosi:

Cena brutto	 ………………………. zł

Składając powyższa ofertę równocześnie oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. od dnia 01.maja 2009r

do dnia 30 czerwca 2009 roku.

- zapoznaliśmy się z wymogami określonymi w  SIWZ  i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń.

- spełniamy  warunki określone w art.22 oraz nie podlegamy wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

- Uważamy się związani  z niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ tj. 30 dni od

daty otwarcia ofert.

- akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór umowy  w sprawie zamówienia publicznego

przedstawiony w Części II SIWZ,

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązujemy

się  zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez  zamawiającego.

- informujemy, że informacje zawarte na stronach ……………., stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji

i  jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.

- za wykonany  przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcy gwarancji od

dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Podwykonawcą robot będzie……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

- oferta wraz z załącznikami zawiera ……..kolejno ponumerowanych stron.

Integralna częścią niniejszej oferty są  następujące załączniki:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

.................................................

data i podpis

osoby upoważnionej

Załącznik nr 1A

do SIWZ ZD/341/7040/03/09/09

KOSZTORYS OFERTOWY

budowy kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Roboty ziemne kanalizacji drenażowo-deszczowej |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,228 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III | m3 | 75,432 |  |  |
| 3 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ODWÓZ NA ŁĄCZNA ODLEGŁOŚĆ DO 2km | m3 | 75,43 x 2 |  |  |
| 4 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV | m3 | 70,093 |  |  |
| 5 | Wykopy liniowe o szerokości 1,6-2,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV | m3 | 17,539 |  |  |
| 6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III – ODWÓZ UROBKU | m3 | 275,087 |  |  |
| 7 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 275,09 |  |  |
| 8 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m2 | 836,217 |  |  |
| 9 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV | m2 | 135,3 x 2 |  |  |
| 10 | Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo (wraz z wyciąganiem grodzic) w gruncie nawodnionym ścian wykopów liniowych szerokości do 1m i głębokości do 3m, grunt kategorii III | m2 | 10 |  |  |
| 11 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 70,09 |  |  |
| 12 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 275,09 |  |  |
| 13 | Zagęszczenie nasypów w wykopie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 345,18 |  |  |
| 14 | Słupki ograniczające z liną - budowa | szt. | 22 |  |  |
| 15 | Słupki ograniczające z liną - rozebranie | szt. | 22 |  |  |
| 16 | Koszt obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 |  |  |
| 17 | Koszt oznakowania ,oświetlenia i organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
|  | 2. WYKONANIE DRENAŻU i KANAŁU DESZCZOWEGO D 200mm |  |  |  |  |
| 18 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | studnia | 8 |  |  |
| 19 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | 0,5m | -20 |  |  |
| 20 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 26,34 |  |  |
| 21 | Kanały z rur PCC-U klasy S - SN8 o średnicy 200 x 5,9mm łączone na wcisk | m | 166,2 |  |  |
| 22 | Ułożenie drenażu z rury PVC z warstwą filtracyjną z włókien kokosowych dz=200/180x40m | m | 42,7 |  |  |
| 23 | Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kolana 90st. | szt | 6 |  |  |
| 24 | Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk-trójnik 200x200x200mm | szt | 3 |  |  |
| 25 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm | szt. | 3 |  |  |
| 26 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm | szt. | 3 |  |  |
| 27 | Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m | m2 | 3 |  |  |
| 28 | Układanie mieszanki betonowej B-20 pompą do betonu na samochodzie - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 0,6 |  |  |
| 29 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 3 |  |  |
| 30 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 3 |  |  |
| 31 | Umocnienie skarp przy wylotach kanałów Dz 200mm - WLOT I WYLOT | m3 | 0,76 |  |  |
| 32 | Kraty stalowe, otwierane odchylnie prętowe, o powierzchni do 1m2 - WLOT I WYLOT KANAŁU | m2 | 0,324 |  |  |
| 33 | Obsypka kanału z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 26,34 |  |  |
| 34 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 174 |  |  |
| 35 | Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 20.0 cm przez owijanie włókniną | m2 | 128,4 |  |  |
| 36 | Pomosty dla pieszych nad wykopem | m2 | 40 |  |  |
| 37 | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 3 |  |  |
|  | 3. WPUST ULICZNY PRZY POSESJI NA DZ. NR 21/29 |  |  |  |  |
| 38 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 15,224 |  |  |
| 39 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 6,935 |  |  |
| 40 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-NA WYSYPISKO MIEJSKIE ODL.5,0km | m3 | 6,94 x 8 |  |  |
| 41 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV | m3 | 9,497 |  |  |
| 42 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m2 | 80,5 |  |  |
| 43 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV | m2 | 14,5 x 2 |  |  |
| 44 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 15,22 |  |  |
| 45 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 9,5 |  |  |
| 46 | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 24,72 |  |  |
| 47 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 3,2 |  |  |
| 48 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 3,2 |  |  |
| 49 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1 |  |  |
| 50 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm | m | 20 |  |  |
| 51 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 20 |  |  |
|  | 4. OSADNIK PIASKU I SEPERATOR LAMELOWY |  |  |  |  |
| 52 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 13,044 |  |  |
| 53 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 8,832 |  |  |
| 54 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV- NA WYSYPISKO MIEJSKIE ODL.5,0km | m3 | 8,83 x 8 |  |  |
| 55 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV | m3 | 9,376 |  |  |
| 56 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m2 | 50 |  |  |
| 57 | Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV | m2 | 50 x 2 |  |  |
| 58 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 13,04 |  |  |
| 59 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 9,38 |  |  |
| 60 | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 22,42 |  |  |
| 61 | Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 0,707 |  |  |
| 62 | Montaż w gotowym wykopie prefabrykowanego seperatora lanelowego PSW LAMELA typ 10/1000, o średnicy nom. 1200mm i głębokości 2,5m | kpl | 1 |  |  |
| 63 | Montaż w gotowym wykopie prefabrykowanego osadnika piasku typ OS 1500 o głębokości 2,5m | kpl | 1 |  |  |
|  | 5. ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 64 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 416 |  |  |
| 65 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III - PRZEWÓZ W GRANICACH ROBÓT | m3 | 104 |  |  |
| 66 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego zagęszczany mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 20cm | m2 | 416 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |

Podpisy

Załącznik nr 2

do SIWZ ZD/341/7040/03/09/09

#### Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm):spełniam(y) warunki udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie;

„Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz „

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

PODPIS(Y):

Art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszoną ,z wyjątkiem wykonawców ,którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 8) osoby prawne, których urzędującego członka władz organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  za czyny zabronione  pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust..1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art.26 ust.3

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

#### Załącznik nr 3

do SIWZ ZD/341/7040/03/09/09

#### Wykaz wykonanych/wykonywanych robót budowlanych.

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

### WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy)/wykonuję (wykonujemy)

następujące roboty budowlane/usługi/dostawy:

| L.p. | Nazwa zamówienia | Wartość w PLN | Data wykonania/wykonywania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych              w powyżej tabeli zamówień.

PODPIS(Y):

Załącznik nr 4

do SIWZ ZD/341/7040/03/09/09

Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, które posiada Wykonawca.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję następującym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

| l.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Właściwości | Nazwa Wykonawcy, który dysponuje |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y):

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

#### UMOWA

#### ZD/342/7040/03/09/09

Zawarta w dniu ……………..r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

………………………………………………………………………………reprezentowanym/ną przez …………………………………….. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ.

§ 1

1. Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz.177

z 2004r. ze zmianami. ) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac :

Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz– zgodnie

z projektem budowlanym opracowanym przez p. Piotra Sobczyńskiego  – Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Ogólnego  REWACO  Sp. z o.o.   Pracownia Projektowa ul. Rolnicza 14B;87-100 Toruń.

Zakres robót:

- Kanalizacja deszczowa od wylotu do rowu do studni D6 o średnicy  200x5,9mm z rur PVC-U klasy S SN8  L = 174,0m

- Drenaż  od studni D6 do wlotu przy stawie o średnicy 200/180mm z rur PVC-U  z otworami  1,5x5,0 z filtrem z włókna kokosowego  L = 53,5m

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm bez osadnika szt. 6

- Studzienki rewizyjne Ø 1000mm  z osadnikiem H-0,50m  szt. 2

- Wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem  i syfonem Ø  200mm szt. 1,0

- Przykanalik  od D7 do wpustu ulicznego o średnicy 200*5,9mmmm z rur PVC-U klasy S SN8

L = 20,0 m

- Osadnik piasku prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1200mm  szt.1

- Seperator lamelowy  typ PSW Lamela 10/100 szt.1

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wraz

z załącznikami.

§ 2

# Termin wykonania zamówienia.

      - Termin rozpoczęcia robót określonych umową ustala się na: 01 maja 2009r.

      - Termin zakończenia robót ustala się na 30 czerwca 2009 r.

§ 3

      - Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie:

..........................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane ...............................................................................

i zrzeszony w ..................................................................................................................,

zaświadczenie nr ..............................................................................................................

  - Z ramienia Zamawiającego roboty nadzorować będzie:

.........................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane ...............................................................................

i zrzeszony w ..................................................................................................................,

zaświadczenie nr .............................................................................................................

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do:01 czerwca 2009r.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie utrzymywał porządek i przestrzegał przepisów BHP, p.poż. w czasie prowadzenia

robót.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go

Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

§ 5

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód

powstałych wskutek określonych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawierania odpowiednich umów ubezpieczenia i okazywania ich Zamawiającemu niezwłocznie po dacie ich zawarcia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty budowlane będące przedmiotem umowy, urządzenia i mienie ruchome związane

z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych

zgodnych z dokumentacją techniczną i warunkami podanymi w SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikat, atest, aprobatę techniczną lub świadectwa jakości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy końcowym

odbiorze robót, a na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu.

§ 7

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

a) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych

i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po stwierdzeniu konieczności ich wykonywania.

b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o zakryciu

robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany on jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do odbioru wykonanych robót.

c) w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji, Wykonawca jest

zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 8

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów i osoby uprawnione do ich wykonania:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni

od daty zgłoszenia w dzienniku budowy.

b) odbiór ilościowy i jakościowy całości przedmiotu zamówienia - dokonuje go Inspektor Nadzoru

z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

c) odbiór końcowy – odbiór ilościowy i jakościowy całości przedmiotu zamówienia - dokonuje go

Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

d) odbiór ostateczny – polega na ocenie wykonania robót związanych z  usunięciem ewentualnych

wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Dokonuje go Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego.

2. Wymagane dokumenty do odbioru końcowego zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą

załącznik do umowy oraz mapy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej ( 4 egz. )

z naniesioną wybudowaną siecią.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie

ryczałtowe zgodne ze złożoną oferta przetargową.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

Cena brutto	……………………. zł (słownie:…………………………………………………………..

………………………………złotych …../100 zł w której uwzględniono  22% podatek VAT

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty obejmuje wszelkie koszty związane

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również wartość robót związanych

z prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem prowadzonych robót, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, kosztami badań gruntu i materiałów, kosztami obsługi geodezyjnej oraz wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru

końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 13.

§ 10

Strony ustalają kary umowne :

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy  w wysokości 	 0,5%

wynagrodzenia, o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa  w § 9 ust.2  umowy za każdy dzień zwłoki

w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi,

c)z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi  odpowiedzialności

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego  w § 9 ust.2 umowy.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3.Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

§ 11

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady

przedmiotu umowy,  stwierdzone w toku czynności odbioru jak i ujawnione w czasie trwania, rękojmi

i gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

potwierdzonego protokółem odbioru.

3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

4. W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych

wad w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 12

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  jednorazowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres  prac

określony w § 1  umowy, odebrany bez zastrzeżeń  przez zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

VAT, na konto skazane w fakturze.

§13

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem gdy wyniknie to  z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest to korzystne dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 15

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

§16

Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

Zamawiający 																										Wykonawca

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWO-DRENAŻOWA

Obiekt: Kanalizacja deszczowo – drenażowa dz 200mm

Adres: ul. Cicha  w Lubiczu Dolnym

Inwestor: Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,

ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz

______________________________________________________________________________

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych związanych z realizacja Projektu pn.: "Kanalizacja deszczowo-drenażowa " ul. Cicha  w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz.

1.2. Zakres robót

1.2.1. Kanalizacja deszczowa Ø 200mm z rur PVC-U klasy S SN8  L = 174,0 m

1.2.2. Studzienki rewizyjne Ø 1000mm szt. 8,0

1.2.3. Drenaż z rur Ø 200/180 z rur PVC-U  z otworami  1,5x5,0 z filtrem z włókna

kokosowego  L = 53,5 m

1.2.4. Wpusty uliczne Ø 500 szt. 1,0

1.2.5. Przykanalik  Ø 200mm z rur PVC-U klasy S SN8  L = 20,0 m

1.2.6. Osadnik piasku prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1200mm  szt.1

1.2.7. Seperator lamelowy  typ PSW Lamela 10/100 szt.1

Specyfikacje Techniczna jako cześć Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji deszczowo-drenażowej j i obejmują:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie budowy kanalizacji deszczowo-drenażowej i uzgodnienie go z Zamawiającym

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzież (ubezpieczenie placu budowy)

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowo-grawitacyjnej i obsługa geodezyjna inwestycji

- wykonanie wykopów kontrolnych,

- wykonanie wykopów liniowych,

- wywóz ziemi z wykopu na wysypisko,

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20cm,

- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne ścieków deszczowych i drenażu, przyłącza kanalizacyjne do wpustu deszczowego,

- montaż osadnika piasku betonowego prefabrykowanego dn=1200mm

- montaż seperatora lamelowego dn=1200mm

- wykonanie studni rewizyjnych dn 1000mm i wpustu ulicznego

- zabezpieczenie warstwy filtracyjnej odcinka drenażu geowłókniną filtracyjną

- wykonanie obsypki piaskowej rur gr. 20 cm,

- wykonanie próby szczelności kanału deszczowego,

- zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem przywiezionym odpowietrzników i rewizyjnych,

- otworzenie nawierzchni dróg do stanu przed inwestycyjnego

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z postanowieniami Umowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury kanalizacyjne PVC-U kl.S  SN Ø  200x5,9mm,

- rury drenarskie PVC-U Ø  200/180mm z filtrem z włókna kokosowego,

- studzienki betonowe B45 : Ø 1000 mm,

- włazy żeliwne typ ciężki Ø 600

- osadnik piasku prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1200mm  szt.1

- Seperator lamelowy  typ PSW Lamela 10/100 szt.1

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczna, deklarację zgodności

z aprobata i atest higieniczny.

Studzienki betonowe powinny posiadać deklaracje zgodności z norma i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B".

Osadnik betonowy piasku i seperator lamelowy powinny posiadać aprobatę techniczna i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B".

Włazy żeliwne, stopnie włazowe i cegła powinny posiadać deklaracje zgodności

z norma.

2.2 Składowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej ni: 0,1m i w odstępach

do 2metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie

stanowią inaczej).

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m.

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych,

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać

i transportować w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu,

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż  1metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne maja ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę

i promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed:

• długotrwała ekspozycja słoneczna,

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:

• Żurawie budowlane samochodowe,

• koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3,

• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,

• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3

• równiarka samojezdna 100 kM,

• ubijak spalinowy 200 kg,

• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,

• wciągarki ręczne,

• wciągarki mechaniczne,

• samochody skrzyniowe,

• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,

• pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:

• Samochody samowyładowczy 5-10T

• Samochody skrzyniowy 5-10T

4.1 Rury

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie

drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących

w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

• Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

• Usuniecie warstwy humusu.

• Usuniecie elementów dróg, ogrodzeń.

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejący odcinek rowu przydrożnego, do którego przewidziano podłączenie projektowanych kanałów deszczowo-drenażowych .

Ocena stanu technicznego budynków.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku

stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły.

5.3. Roboty ziemne – wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

5.4. Przygotowanie podło6a

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić 0,20m,  zgodnie

z dokumentacją projektowa. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału deszczowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być większe ni: 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego

i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inżynierem.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur.

5.5. Roboty monta6owe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m). Przewody kanalizacji i drenażu należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu

w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda

rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka

spadku nie może przekraczać ± 1cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć

przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanały grawitacyjne. Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie

z instrukcja wytwórcy. Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad

6 m) oraz znacznie obciążone w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

_ wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

_ wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując

odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak:

_ przycinanie rur,

_ ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągniecie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Układanie rur kanałowych w gruntach słabonośnych. W przypadku gruntów słabonośnych przewidzieć częściową wymianę gruntów oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w „opakowaniu” z

geowłókniny, zgodnie z dokumentacją projektową.

5.6 Studnie rewizyjne

Na końcówkach i połączeniach kanałów i drenażu  DN200 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe Ø1000 , dla odcinka drenażowego z osadnikiem o wys.0,50m    z włazami żeliwnymi DN 600 klasy C poza pasami drogowymi i klasy D w pasach drogowych. Studzienki należy wykonać jako prefabrykowane, łączone na uszczelki gumowe. Przy różnicy pomiędzy rzędnymi dna kanałów bocznych i głównego więcej niż 50 cm w studzience przewidziano montaż kaskad zewnętrznych z kształtek PVC DN 200 mm (nie dotyczy przyłączy). Studzienki winny być dostosowane do wysokiego poziomu wód gruntowych. Włazy żeliwne Dn = 60 cm klasy D (w drogach publicznych) i C (w drogach dojazdowych do posesji i poza pasami drogowymi) wg PN-EN 124:2000. Wokół włazów studzienek zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach ziemnych, dookoła włazu wykonać obrukowanie na zaprawie cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, właz należy wynieść min. 10 cm ponad teren. Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony poziom wód gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami krócców przy studni.

W przypadku pozostawienia otwartych wykopów bez obniżania zwierciadła wód gruntowych rurociąg należy wypełnić woda. Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i PN-B-10729

5.7 Studzienki wpustów ulicznych dn 500mm

Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe

o średnicy 500mm z osadnikiem H=1,0m i nadstawka H=1,5m oraz z syfonem kamionkowym.   Zakończenie studni wpustem żeliwnym na podstawie żeliwnej

z krata żeliwna typu ciężkiego(40t). W pasach drogowych o nawierzchniach

nieutwardzonych nawierzchnie przy włazach umocnić tłuczniem kamiennym (15 cm grubości, powierzchnia ok. 0,75 m2/wpust). Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej.

5.8 Osadnik piasku.

Opis montażu osadnika piasku

Przyjęto osadnik piasku prefabrykowany żelbetowy o pojemności czynnej 1,5m3

z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D.

Montaż zbiornika pompowni:

W podłożu pod warstwą gleby do głębokości 2,8m występują piaski średnie. Wody gruntowe  w strefie prowadzenia robot występują poniżej poziomów robót ziemnych.

Dla tych warunków gruntowych wykop dla osadnika piasku przyjęto pionowy umocniony wykonywany mechanicznie 80% i 20% ręcznie. Dno wykopu należy wyrównać ręcznie, następnie wykonać podłoże z piasku z dokładnym wyprofilowaniem dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. Osadnik piasku zaleca się posadowić przed wykonaniem dolnego odcinka kanału  celem wyeliminowania możliwości dopływu wód opadowych przez podsypkę i obsypkę kanału.

Zagospodarowanie terenu pompowni

5.9 Seperator lamelowy PSW Lamela 10/100

Opis montażu sepersatora lamelowego

Przyjęto Seperator lamelowy typ PSW 10/100 o średnicy wewnętrznej 1200mm.Wlot i wylot do seperatora o średnicy 200mm.Właz do seperatora o średnicy 600mm, żeliwny typu ciężkiego klasy D.

Montaż zbiornika pompowni:

W podłożu pod warstwą gleby do głębokości 2,8m występują piaski średnie. Wody gruntowe  w strefie prowadzenia robot występują poniżej poziomów robót ziemnych.

Dla tych warunków gruntowych wykop dla osadnika piasku przyjęto pionowy umocniony wykonywany mechanicznie 80% i 20% ręcznie. Dno wykopu należy wyrównać ręcznie, następnie wykonać podłoże z piasku z dokładnym wyprofilowaniem dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. Osadnik piasku zaleca się posadowić przed wykonaniem dolnego odcinka kanału  celem wyeliminowania możliwości dopływu wód opadowych przez podsypkę i obsypkę kanału.

5.10 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe

Przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.

W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg, można prowadzić przewody bez rury osłonowej - należy przy tym zachować głębokość przykrycia, co najmniej 1,5m. W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod torami, drogami o intensywnym ruchu itp., przewody należy prowadzić w rurach osłonowych.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, PVC lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem

z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi.

Przewód może być umieszczony współosiowo z rura osłonowa lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z tworzywa sztucznego), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewniać kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu i mieć szerokość kilka centymetrów przewodu od 0,5 do 2,0m. Rozstaw należy

przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur.

Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona

z właścicielem (zarządzającym) obiektu.

a) Skrzyżowania z siecią wodociągową i gazową

Kanały zaprojektowano poniżej istniejącej sieci wodociągowej i gazowej. W miejscu

skrzyżowań z projektowanymi kanałami istniejącą sieć wodociągową  i gazową zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów.

b) Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb rejonu TP i RE. Istniejącą kanalizacje teletechniczną zabezpieczyć jak w pkt. a.

W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT

o długości 3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu

i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolą jakości robót, materiałów

i urzadzeń

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech

materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.4 Próby szczelności przewodu

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczna, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami

techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczna.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone

w projekcie,

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi

przepisami,

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200m w przypadku

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony

przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach

badanego odcinka,

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niz 1°C,

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać

20°C,

• po całkowitym napełnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go

na 12 godzin w celu ustabilizowania,

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30

minut sprawdzać jego poziom,

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka miedzy

etapami,

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperatura otoczenia

i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba

szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

•cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu

pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego

zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż

l Mpa

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie

z obowiązująca norma. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty objęte niniejsza ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8.1 Zasady szczegółowe

8.1.1 Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczególności

zastosowanych materiałów,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,

podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

•sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności

zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności

przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności

na ciśnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na:

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedoróbek, w szczególności

sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany

i uzupełnienia.

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub te: ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.:

• roboty przygotowawcze,

• roboty ziemne,

• roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne kanalizacji deszczowo - drenażowej,

• budowa osadnika piaski i seperatora lamelowego wraz z wyposażeniem ,

• budowa studzienek rewizyjnych, i wpustu ulicznego

• kontrola jakości

Cena wykonania robót obejmuje:

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji

d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie

z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych

h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót

j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy

l) uporządkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

[8] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[9] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[10] PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.

[11] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[12] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

graficzne.

[13] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

[14] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[15] PN-88/B-06250 Beton zwykły.

[16] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

[17] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[18] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[19] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[20] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

[21] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badan.

[22] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[23] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

[24] PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[26] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.

[27] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[28] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieńczenia wpustów i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r.

[30] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD - poradnik.

[31] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[32] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.